| ACTA DEL PROYECTO |  |
| --- | --- |
| Fecha | Nombre de Proyecto |
| 21 de Mayo de 2012 | Proyecto de Guía Metodológica de Implementación de los Procesos de Responsabilidad Social Empresarial en las PyMEs |
| Áreas de conocimiento / procesos: | Área de aplicación (Sector / Actividad): |
| Procesos: | Proyectos de Ingeniería en las áreas de estructuras, diseños hidráulicos; implementación de sistemas de Saneamiento, Medioambiente, Desarrollo Urbano, Geotecnia, Definición Topográfica |
| Iniciación, Planificación, Ejecución, Monitoreo y Control, Cierre |  |
| Áreas: |  |
| Integración, Alcance, Tiempo, Costo, Calidad, Recursos Humanos, Comunicaciones, Riesgos, Adquisiciones |  |
| Fecha de inicio del proyecto | Fecha tentativa de finalización del proyecto |
| 14 de Mayo de 2012 | 02 de Noviembre de 2012 |
| Objetivos del proyecto (general y específicos) |  |
| Objetivo general |  |
| Diseñar una metodología de aplicación de los procesos de la Responsabilidad Social Empresarial, para ser aplicada a las pequeñas y medianas empresas. |  |
| Objetivos específicos |  |
| Realizar un análisis de mercado para identificar soluciones que apliquen para las pequeñas y medianas empresas Definir los procesos de RSE que se utilizaran para implementar acciones en las pymes. Generar un plan de capacitación y/o inducción para realizar una instalación adecuada y solida de la RSE en la organización. Generar un programa de monitoreo para el seguimiento del desarrollo de la RSE en las pymes. |  |
| Justificación o propósito del proyecto (Aporte y resultados esperados) |  |
| El desarrollo e implementación de la RSE en el medio empresarial tiene al menos 30 años en proceso y aún no logra culminar los objetivos primarios de esta importante herramienta de desarrollo, para las empresas y los involucrados. Recién se están viendo resultados que dan a su vez frutos reconocidos de un progreso en este campo. |  |
| El desarrollo de las pequeñas y medianas empresas ha crecido en gran proporción en los últimos 15 años, y sigue en progreso, presentándose como una fuerza corporativa de gran importancia. La importancia de aplicar la RSE en y desde las Pymes, tiene un valor estratégico valioso, dado que a través de estas se está más en contacto con sus involucrados, que a su vez son en muchos casos los de las grandes corporaciones. |  |
| Descripción del producto o servicio que generará el proyecto – Entregables finales del proyecto |  |
| Análisis de la situación actual, con información relevante en cuanto al desarrollo de RSE en las Pymes |  |
| Desglose de las fases necesarias para el desarrollo del proyecto y sus aplicaciones |  |
| Metodología para el desarrollo del proyecto, por etapas |  |
| Plantillas, Formatos estructurados para consignar el seguimiento de los procesos. |  |
| Plan de implementación de la metodología, conteniendo los temas y tareas a desarrollar, y la propuesta del cronograma |  |
| Supuestos |  |
| Los directores de Pymes tienen el interés de promover los procesos de implementación y desarrollo de RSE. Se contará con el apoyo de los diferentes directores y líderes de proyecto en todos los aspectos que así lo requieran. Las diferentes áreas de trabajo desarrollarán oportunamente todo lo que se les pida en relación al desarrollo de este proyecto. Las jefaturas permitirán una mayor participación en los proyectos que se están desarrollando en conjunto con otras áreas. |  |
| Restricciones |  |
| Concluir antes de la fecha establecida. El PFG pretende concluir el 02 de noviembre de 2012. Las apreciaciones de los involucrados pueden variar. Los Directores de las PyMES no cuentan con una cultura orientada a la RSE. Se deberá cumplir con los requerimientos mínimos de la RSE. |  |
| Información histórica relevante |  |
| A través de la incipiente investigación se pretende abordar el concepto de Responsabilidad Social Empresarial o RSE, aplicado en la práctica de la Pequeña y Micro Empresa (Pyme), a la luz de los avances y limitaciones de las prácticas empresariales responsables y determinar su particular vinculación con el desarrollo sostenible. |  |
| Identificación de grupos de interés (Stakeholders) |  |
| Involucrados directo(s): |  |
| Gerentes |  |
| Jefes de Área |  |
| Desarrollo |  |
| Recursos Humanos |  |
| Relaciones Públicas |  |
| Personal de la Pyme |  |
| involucrados indirecto(s): |  |
| Líderes de comunidad |  |
| Representantes de los diferentes grupos de Involucrados |  |
| Municipio |  |
| Aprobado por: | Firma: |
| ING. YORLENY HIDALGO |  |
| Realizado por | Firma: |
| ING. JULIO MENA ROSELL |  |