## Hoja1
Cronograma con actividades en el nodo
[12 empty] | ES | Inicio temprano |  |  |  | LS | Inicio tardío
|  | Suma hacia adelante: | [9 empty] | EF | Fin temprano |  |  |  | LF | Fin tardío
|  | ES+durac-1=EF |  |  | en la actividad | [13 empty] | 10 |  | 11
|  | EF+1=ES |  |  | de una a otra actividad | [13 empty] | 2 | d
[10 empty] | 4 |  | 5 | [7 empty] | F
[10 empty] | 2 | d
C
|  | 1 |  | 1 |  | 2 |  | 3 | [5 empty] | 7 |  | 9 |  |  | 10 |  | 12 | 13 |  | 14 | 15 |  | 15
Inicio |  | 1 | d |  |  | 2 | d | [6 empty] | 3 | d |  |  |  | 3 | d |  | 2 | d |  | 1 | d
|  |  | A |  |  |  | B | [7 empty] | E |  |  |  |  | G |  |  | I |  |  | J |  | Fin
[10 empty] | 4 |  | 6
[10 empty] | 3 | d
[11 empty] | D | [7 empty] | 10 |  | 11
[19 empty] | 2 | d |  |  | Suma hacia atrás:
[20 empty] | H |  |  | LS=LF-durac+1 |  | en la actividad
[23 empty] | LF=LS-1 |  | de una a otra actividad
Suma hacia adelante:
|  | ES+durac-1=EF |  |  |  | en la actividad | [12 empty] | 10 |  | 11
|  | EF+1=ES |  |  |  | de una a otra actividad | [12 empty] | 2 | d
[10 empty] | 4 |  | 5 | [7 empty] | F
[10 empty] | 2 | d
[11 empty] | C | [7 empty] | 11 |  | 12
|  | 1 |  | 1 |  | 2 |  | 3 | [5 empty] | 7 |  | 9 |  |  | 10 |  | 12 | 13 |  | 14 | 15 |  | 15
Inicio |  | 1 | d |  |  | 2 | d |  |  | 5 |  | 6 |  | 3 | d |  |  |  | 3 | d |  | 2 | d |  | 1 | d
|  |  | A |  |  |  | B | [7 empty] | E |  |  |  |  | G |  |  | I |  |  | J |  | Fin
[10 empty] | 4 |  | 6
|  | 1 |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 3 | d |  |  | 7 |  | 9 |  |  | 10 |  | 12 | 13 |  | 14 | 15 |  | 15
[11 empty] | D | [7 empty] | 10 |  | 11
[19 empty] | 2 | d |  |  | Suma hacia atrás:
[10 empty] | 4 |  | 6 | [7 empty] | H |  |  | LS=LF-durac+1 |  |  | en la actividad
[23 empty] | LF=LS-1 |  |  | de una a otra actividad
[19 empty] | 11 |  | 12
Actividad de ruta crítica
Suma hacia adelante:
|  | ES+durac-1=EF |  |  |  | en la actividad | [12 empty] | 10 |  | 11
|  | EF+1=ES |  |  |  | de una a otra actividad | [12 empty] | 2 | d
[10 empty] | 4 |  | 5 | [7 empty] | F
[10 empty] | 2 | d
[11 empty] | C | [7 empty] | 11 |  | 12
|  | 1 |  | 1 |  | 2 |  | 3 | [5 empty] | 7 |  | 9 |  |  | 10 |  | 12 | 13 |  | 14 | 15 |  | 15
Inicio |  | 1 | d |  |  | 2 | d |  |  | 5 |  | 6 |  | 3 | d |  |  |  | 3 | d |  | 2 | d |  | 1 | d
|  |  | A |  |  |  | B | [7 empty] | E |  |  |  |  | G |  |  | I |  |  | J |  | Fin
[10 empty] | 4 |  | 6
|  | 1 |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 3 | d |  |  | 7 |  | 9 |  |  | 10 |  | 12 | 13 |  | 14 | 15 |  | 15
[11 empty] | D | [7 empty] | 10 |  | 11
[19 empty] | 2 | d |  |  | Suma hacia atrás:
[10 empty] | 4 |  | 6 | [7 empty] | H |  |  | LS=LF-durac+1 |  |  | en la actividad
[23 empty] | LF=LS-1 |  |  | de una a otra actividad
[19 empty] | 11 |  | 12