Práctica de cronograma

Dibuje el diagrama de red, identifique la ruta crítica, calcule la duración del proyecto y la holgura de cada actividad.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Actividad | Predecesora | Duración |
| A |  | 4 |
| B |  | 6 |
| C | A, B | 7 |
| D | B | 8 |
| E | B | 5 |
| F | C | 5 |
| G | D | 7 |
| H | D, E | 8 |
| I | F, G, H | 4 |