## Slide 1: Universidad para la Cooperación Internacional PROGRAMA MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS Gestión del Costo del Proyecto
Facilitador: Ing. Álvaro Mata Leitón, MAP, PMP, GPM-b

## Slide 2: GESTIÓN DEL COSTO
Incluye los procesos relacionados con planificar, estimar presupuestar, financiar, obtener financiamiento, gestionar y controlar los costos del proyecto de modo que se cumpla el presupuesto aprobado. (PMI, 2013)
OBJETIVOS:
Conceptos generales
Estimar los costos
Técnicas y herramientas para estimar los costos
Determinar el presupuesto
Técnicas y herramientas para desarrollar el presupuesto
Línea base del costo

## Slide 3: 7.1 Planificar la Gestión del costo del Proyecto
Definición de este proceso.
Es el proceso que establece las políticas, procedimientos y la documentación necesarios para planificar, gestionar, ejecutar el gasto y controlar los costos del proyecto.
A partir de la línea base del alcance, la línea base del cronograma, el acta de constitución, y otras informaciones provenientes de la programación, los riesgos y comunicaciones; además de los factores ambientales y los activos de los procesos organizacionales.
Se establece lo siguiente.
La unidad de moneda con la que voy a hacer las estimaciones.
Define el grado de exactitud y de precisión de los estimados.
Formato de los reportes a ser usados.
Reglas para medir el rendimiento del costo. Ejemplo Valor Ganado.
Determina si se van a incluir los costos directos (atribuibles al proyecto) y los indirectos (no atribuibles directamente al proyecto).
Establece los Umbrales de Control. Se usan como disparadores de ciertas acciones, pueden ser porcentajes de desviación respecto a la línea base.

## Slide 4: 7.1 Gestión del costo del Proyecto
Relación con la Gestión de las adquisiciones y de los Riesgos.
La Gestión de los Costos determina el costo de los recursos necesarios del proyecto pero no analiza las condiciones de obtención de este recurso en términos contractuales: condiciones del contrato, formas de pago, etc.
El costo del recurso se incluye en el proyecto de acuerdo a los criterios siguientes: al principio de la actividad, al final de la actividad, prorrateado durante la ejecución de la actividad, cuando se carga a la cuenta contable. El criterio lo definen entre el Patrocinador y el Director del Proyecto.
Costo del Ciclo de Vida del producto.
Se refiere al costo del producto durante toda su vida, no solo el costo del proyecto:
costo del proyecto + costo de mantenimiento = costo del ciclo de vida del producto
Análisis de Valor.
Se refiere a la Ingeniería del Valor : encontrar la forma de hacer el mismo trabajo a un costo menor, sin sacrificar el alcance, la calidad ni el rendimiento.
Costo del Riesgo.
Se refiere al costo implícito en la toma decisiones acerca de Estrategias para enfrentar los Riesgos.
Costo de la Calidad.
Se refiere al costo de las actividades que aseguran la calidad en el proyecto.

## Slide 5: 7.2 Estimar los costos
Entradas | Técnicas y Herramientas | Salidas
1. Plan de gestión del costo | 1. Juicio de Expertos | 1. Estimaciones de Costos de la Actividades
2. Plan de Gestión de los Recursos Humanos | 2. Estimación Análoga | 2. Base de las Estimaciones
3. Línea Base del Alcance | 3. Estimación Paramétrica | 3. Actualizaciones a los documentos del proyecto
4. Cronograma del Proyecto | 4. Estimación Ascendente | 
5. Registro de Riesgos | 5. Estimación por Tres Valores | 
6. Factores Ambientales de la Empresa | 6. Análisis de Reserva | 
7. Activos de los procesos org. | 7. Costo de la Calidad | 
 | 8. Software para la estimación de los costo | 
 | 9. Análisis de las Propuestas para Licitaciones | 
 | 10. Técnicas de decisión grupales | 

## Slide 6: 6.1 Definir las actividades
7.2 Estimar los costos
Definición:
Es el proceso que permite la estimación de los costos de los recursos necesarios para desarrollar las actividades del proyecto.
Consiste en:
Identificar y considerar las alternativas para estimar los costos de los recursos.
Considera el equilibrio entre los costos y los riesgos.

## Slide 7: 6.1 Definir las actividades
7.2 Estimar los costos
Qué es estimado en este proceso, además de los recursos propios del proyecto?
Costo de los esfuerzos de calidad
Costo de los esfuerzos de análisis de riesgos
Costo de los administradores del proyecto
Costo de las actividades de administración del proyecto.
Costos directos relacionados con el proyecto
Suministros para la oficina del proyecto.
Salarios de la administración del proyecto y gastos de la oficina del proyecto
Costos de las consultorías relacionadas con el proyecto.
Otros considerados de importancia por el equipo de proyecto.

## Slide 8: 6.1 Definir las actividades
7.2 Estimar los costos
Tipos de costos
Costos Variables. Costos que cambian con la cantidad de producción o de trabajo, ejemplo: materiales, suministros, salarios del personal de ejecución de las actividades, otros.
Costos Fijos. Costos que no cambian con la cantidad de producción, ejemplo: alquileres, salarios de la administración del proyecto, servicios públicos, otros.
Costos Directos. Costos directamente atribuibles al trabajo del proyecto, viáticos, salarios de la administración del proyecto, costos del material usado en el proyecto, otros.
Costos Indirectos. Costos incurridos para el beneficio de varios proyectos, ejemplo: impuestos, gastos de oficinas centrales, otros.

## Slide 9: 6.1 Definir las actividades
7.2 Estimar los costos
Entradas para la Estimación de los costos.
Línea base del Alcance.
Es necesaria para conocer el detalle de qué es lo que se va a estimar, qué no es parte del Alcance, cuáles restricciones existen, etc.
Cronograma del proyecto.
Contiene la información acerca de la cantidad y tipo de recursos requeridos para cada entregable y actividad, cuándo se requiere ese recurso. Es particularmente importante porque indica en qué momento se requiere el dinero para la compra de los recursos, y el costo de los recursos es afectado por el momento en que se debe comprar. Sirve para generar la línea base del costo que es el Flujo de Efectivo requerido para el proyecto en función del tiempo.
Plan de gestión de los Recursos Humanos.
Contiene información acerca de los salarios, tipo de trabajador, disponibilidad, sistema de premios, y otros importantes para estimar el costo de las actividades.

## Slide 10: 6.1 Definir las actividades
7.2 Estimar los costos
Entradas para la Estimación de los costos.
Registro de Riesgos.
Permite ahorrar tiempo y dinero, pero hay costos asociados al control de los riesgos deben considerarse en la estimación de los costos.
Activos de los procesos de la organización.
Políticas de estimación, plantillas, procesos, procedimientos, lecciones aprendidas e información histórica, son de ayuda para estimar costos.
Factores Ambientales de la Empresa.
La cultura organizacional, y los sistemas existentes relativos al manejo de los costos y negociaciones inciden en la estimación de los costos, así como las condiciones de mercado.
Costos de administración de proyectos.
Son los costos asociados a la administración del proyecto, incluye además los costos de los reportes, análisis de cambios, etc.

## Slide 11: 6.1 Definir las actividades
7.2 Estimar los costos
Técnicas y Herramientas para estimar los costos.
Algunas son prácticamente las mismas usadas en la estimación de las duraciones: estimaciones de un punto, estimación análoga, estimación paramétrica, y estimación de tres puntos.
Además se puede usar:
Estimación bottom-up (de abajo hacia arriba).
Es la estimación del costo para cada actividad o paquete de trabajo, luego estas estimaciones son acumuladas hasta completar la estimación del costo de los entregables y luego del proyecto. Se requiere un EDT correctamente elaborada.
Análisis de Reserva.
Es el análisis de riesgos de costo y tiempo cuyo impacto se refleja en las estimaciones del proyecto a través de reservas de contingencia (para riesgos conocidos) y de administración (para riesgos desconocidos o cambios al proyecto).

## Slide 12: 6.1 Definir las actividades
7.2 Estimar los costos
Técnicas y Herramientas para Estimar los Costos.
Costo de la calidad.
Es el costo de las actividades de planeamiento y aseguramiento de la calidad.
Software para la estimación del costo.
Es el usado para hacer estimaciones de los costos como podría ser el MS Excel, en el mercado hay muchos programas que se usan para la presupuestación y mantienen los costos y rendimientos al día.
Análisis de propuestas para licitaciones.
Incluye el análisis del costo del proyecto apoyado en las propuestas de los proveedores calificados; aunque siempre se recomienda hacer un presupuesto “in house” para corroborar el de los proveedores.
Siempre se recomienda conocer el costo actual y las tendencias de crecimiento de los costos de los recursos, así como la devaluación y la inflación para proyectos de gran tamaño y duración.

## Slide 13: 6.1 Definir las actividades
7.2 Estimar los costos
Exactitud de las estimaciones:
Las estimaciones son menos exactas al inicio del proyecto y más precisas conforme el proyecto va avanzando.
Es recomendable ir actualizando los costos conforme se ejecuta el proyecto, de manera que las proyecciones serán cada vez más precisas.
Además se toman en cuenta ciertos porcentajes de variación esperados de los costos, los cuales se definen de acuerdo a la calidad y cantidad de información que se tiene durante el planeamiento.
Algunos rangos de variación para las estimaciones:
ROM (Orden de magnitud gruesa), es usada en la fase inicial del proyecto, el rango es de +/- 50% respecto al real. Depende de cuánto se conoce del proyecto o si se cuenta con información histórica.
Presupuesto estimado, se realiza durante la fase de planeamiento, el rango es -10% a +25% del costo real.
Estimado definitivo, es desarrollado durante la ejecución del proyecto, se conocen mejor las variables y se compara con las ofertas, el rango va desde +/- 10% a -5% a +10%.

## Slide 14: 6.1 Definir las actividades
7.2 Estimar los costos
Salidas de Estimar los costos.
Estimados de los costos de las actividades.
Se tendrá la estimación y el detalles de los costos de las actividades, esta Información es la base del presupuesto.
Base de las estimaciones.
En términos generales es la memoria de cálculo de la estimación del costos de las actividades, se trata de cotizaciones, precios considerados, rangos estimados, mediciones, respaldo de la información, etc.
Actualizaciones a los documentos del proyecto.
Por ejemplo al registro de riesgos, y otras partes del plan y documentos del proyecto.

## Slide 15: 6.1 Definir las actividades
7.2 Estimar los costos
Salidas de Estimar los costos.
Ejemplo de un resumen de costos de una actividad:

## Slide 16: 7.3 Determinar el presupuesto
Entradas | Técnicas y Herramientas | Salidas
1. Plan de gestión del costo | 1. Suma de costos | 1. Línea base de los costos
2. Línea base del alcance | 2. Análisis de Reserva | 2. Requisitos del financiamiento de los costos
3. Estimaciones de los costos de las actividades | 3. Juicio de expertos | 3. Actualizaciones a los documentos del proyecto
4. Base de las estimaciones | 4. Relaciones históricas | 
5. Cronograma del proyecto | 5. Conciliación del límite del financiamiento | 
6. Calendario de los recursos |  | 
7. Registro de riesgos |  | 
8. Acuerdos negociados |  | 
9. Activos de los procesos de la Organización |  | 

## Slide 17: 6.1 Definir las actividades
7.3 Determinar el presupuesto
Definición:
Es el proceso que suma los costos de las actividades y paquetes de trabajo para conformar la línea base autorizada del proyecto.
Esta línea base incluye los presupuestos autorizados pero excluye las reservas de gestión.
Define los fondos necesarios para desarrollar el proyecto.
El desempeño de los costos se mide contra la línea base del costo.

## Slide 18: 6.1 Definir las actividades
7.3 Determinar el presupuesto
Agregación de costos.
El presupuesto debe presentarse de manera que el PM lo pueda usar para el control de los costos de las actividades durante la ejecución del proyecto.
Para crear el presupuesto se suman los costos de las actividades, de los paquetes de trabajo, se agregan a las cuentas de control y se obtienen las estimaciones del proyecto. Luego se autoriza y se convierte en línea base.
Estimaciones de la actividades
Reservas de contingencia de actividades
Estimaciones de los paquetes de trabajo
Reservas de contingencia
Línea Base del Costo del proyecto
Cuentas de control
Reservas de gestión
Presupuesto Total del Costo del Proyecto
Notes: Las estimaciones de los costos de las actividades se suman a las reservas de contingencia que se puedan determinar y se obtienen las estimaciones de los paquetes de trabajo. A éstas estimaciones de los paquetes de trabajo se le suman las reservas de contingencia identificadas y se obtienen los costos estimados de las cuentas de control, los cuales acumulados conforman la línea base de costos. El presupuesto total del costo del proyecto se obtiene a partir de la línea base de costos más las reservas de gestión.
Las reservas permiten considerar la incertidumbre que se tiene sobre los costos del proyecto. Esta incertidumbre está relacionada con los riesgos, y para enfrentar los riesgos identificados se hace necesario, en algunos casos, echar mano de reservas de recursos que permiten disminuir el impacto. Por eso se dice que las reservas de contingencias permiten enfrentar riesgos conocidos-desconocidos (probabilidad conocida-impacto desconocido). Las reservas de contingencias pueden tomar la forma de un porcentaje del costo de la actividad o del paquete de trabajo, también puede ser un monto fijo. Este tipo de reserva, como se observa en el gráfico de arriba, forma parte de la Línea Base del costo del proyecto, si embargo deben quedar bien definidas las condiciones de su uso.
Las reservas de contingencia pueden ser utilizadas, reducidas o simplemente eliminadas, según sea la necesidad de uso durante la ejecución del proyecto.
El otro tipo de reservas son las de gestión, las cuales no forman parte de la Línea Base del costo del proyecto, por lo que para usarle se debe realizar una adecuada gestión de cambios que justifique su aplicación en el proyecto. La reserva de gestión sirve para enfrentar situaciones completamente imprevistas, es decir, para enfrentar riesgos desconocidos-desconocidos. Se usan para cubrir trabajos no previstos dentro del alcance del proyecto.

## Slide 19: 6.1 Definir las actividades
7.3 Determinar el presupuesto
Recomendaciones:
Una vez que se tiene la Línea Base y el Presupuesto del costo, se recomienda revisarlo contra las estimaciones paramétricas y juicio de expertos. (Ejemplo, la mano de obra de una construcción típica es el 35% como máximo del costo total de la obra)
El siguiente paso es crear el Flujo de Caja, que es el presupuesto del costo del proyecto en función del tiempo, es parte de la conciliación que se hace con el flujo de los fondos del proyecto. Se conoce como “curva S” que es el acumulado del costo presupuestado a lo largo del tiempo.
Por último se recomienda conciliar la Línea Base y el Presupuesto del Costo del Proyecto con las restricciones impuestas en el Charter y el Enunciado del Alcance del Proyecto.