## Hoja1
Cronograma con actividades en el nodo
Actividad de ruta crítica
[15 empty] | 9 |  | 11
[15 empty] | 2 | d
[9 empty] | 3 |  | 5 |  |  |  |  | F
[9 empty] | 2 | d
[10 empty] | C |  |  |  |  | 10 |  | 12
|  | 0 |  | 1 | 1 |  | 3 |  |  |  |  | 6 |  | 9 | 9 |  | 12 | 12 |  | 14 | 14 |  | 15
Inicio |  | 1 | d |  | 2 | d |  |  | 4 |  | 6 | 3 | d |  | 3 | d |  | 2 | d |  | 1 | d
|  |  | A |  |  | B | [6 empty] | E |  |  | G |  |  | I |  |  | J |  | Fin
[9 empty] | 3 |  | 6
|  | 0 |  | 1 | 1 |  | 3 |  | 3 | d |  | 6 |  | 9 | 9 |  | 12 | 12 |  | 14 | 14 |  | 15
[10 empty] | D |  |  |  |  | 9 |  | 11
[15 empty] | 2 | d
[9 empty] | 3 |  | 6 |  |  |  |  | H
[15 empty] | 10 |  | 12