## Estatus_Corte
ID | Paquete de Trabajo | Monto Presupuestado | Indices | Flujo de Caja
|  |  |  | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 5 | Semana 6
1.1.1.1 | Especificaciones Funcionales | 250 | PV | 250
|  |  | AC | 300
|  |  | EV | 250
1.1.1.2 | Especificaciones Técnicas | 250 | PV | 250
|  |  | AC | 240 | 100
|  |  | EV | 125 | 125
1.1.2.1 | Estructura Lógica | 400 | PV | 200 | 200
|  |  | AC | 150 | 200
|  |  | EV | 150 | 250
1.1.2.2 | Estructura Física | 400 | PV | 200 | 200
|  |  | AC | 225 | 200
|  |  | EV | 0 | 400
1.1.3.1 | Especificaciones Técnicas | 200 | PV |  | 200
|  |  | AC |  | 220
|  |  | EV |  | 200
1.1.3.2 | Propuestas de Interfaces | 200 | PV |  | 200
|  |  | AC |  | 190
|  |  | EV |  | 200
1.1.4.1 | Especificaciones Funcionales | 300 | PV |  | 150 | 150
|  |  | AC |  | 150 | 150
|  |  | EV |  | 150 | 150
1.1.4.2 | Especificaciones Técnicas | 300 | PV |  | 150 | 150
|  |  | AC |  | 150 | 150
|  |  | EV |  | 150 | 150
1.1.4.3 | Propuestas de Reportes | 300 | PV |  | 150 | 150
|  |  | AC |  | 200 | 150
|  |  | EV |  | 150 | 150
1.2.1.1 | Revisión del diseño | 300 | PV |  | 150 | 150
|  |  | AC |  | 200 | 150
|  |  | EV |  | 150 | 150
1.2.1.2 | Codificación | 2700 | PV |  |  | 900 | 900 | 900
|  |  | AC |  |  | 1000 | 800 | 600
|  |  | EV |  |  | 500 | 1000 | 1200
1.2.2.1 | Revisión del diseño | 500 | PV |  |  | 250 | 250
|  |  | AC |  |  | 250 | 250
|  |  | EV |  |  | 250 | 250
1.2.2.2 | Codificación | 3300 | PV |  |  | 1100 | 1100 | 1100
|  |  | AC |  |  | 1200 | 1800 | 500
|  |  | EV |  |  | 900 | 1200 | 1000
1.2.3.1 | Revisión del diseño | 300 | PV |  |  | 150 | 150
|  |  | AC |  |  | 150 | 150
|  |  | EV |  |  | 150 | 150
1.2.3.2 | Codificación | 2000 | PV |  |  | 500 | 500 | 500 | 500
|  |  | AC |  |  | 600 | 600 | 600
|  |  | EV |  |  | 800 | 700 | 500
1.2.4.1 | Revisión del diseño | 300 | PV |  |  | 150 | 150
|  |  | AC |  |  | 150 | 150
|  |  | EV |  |  | 150 | 150
1.2.4.2 | Codificación | 2000 | PV |  |  | 500 | 500 | 500 | 500
|  |  | AC |  |  | 300 | 300 | 1000 | 600
|  |  | EV |  |  |  | 1000 |  | 1000

## Sheet2
Código | Descripción | Costo
1.1.1.1 | Especificaciones Funcionales | 250
1.1.1.2 | Especificaciones Técnicas | 250
1.1.2.1 | Estructura Lógica | 400
1.1.2.2 | Estructura Física | 400
1.1.3.1 | Especificaciones Técnicas | 200
1.1.3.2 | Propuestas de Interfaces | 200
1.1.4.1 | Especificaciones Funcionales | 300
1.1.4.2 | Especificaciones Técnicas | 300
1.1.4.3 | Propuestas de Reportes | 300
1.2.1.1 | Revisión del diseño | 300
1.2.1.2 | Codificación | 2700
1.2.2.1 | Revisión del diseño | 500
1.2.2.2 | Codificación | 3300
1.2.3.1 | Revisión del diseño | 300
1.2.3.2 | Codificación | 2000
1.2.4.1 | Revisión del diseño | 300
1.2.4.2 | Codificación | 2000
1.3.1.1 | Pruebas especificaciones | 200
1.3.1.2 | Pruebas Integración | 400
1.3.2.1 | Pruebas especificaciones | 200
1.3.2.2 | Pruebas Integración | 400
1.3.3.1 | Pruebas especificaciones | 200
1.3.3.2 | Pruebas Integración | 400
1.3.4.1 | Pruebas especificaciones | 200
1.3.4.2 | Pruebas Integración | 400
1.4.1.1 | Especificaciones técnicas | 1000
1.4.1.2 | Flujogramas | 1000
1.4.1.3 | Manual de Usuario | 2000
1.4.2.1 | Metodología | 400
1.4.2.2 | Materiales | 1000
1.4.2.3 | Menú de Ayuda | 500
1.4.3.1 | Formación de Formadores | 800
1.4.3.2 | Equipo de Soporte | 400
1.4.3.3 | Usuarios Potenciales | 2000
1.4.3.4 | Usuarios Finales | 400
1.5.1.1 | Selección de Proveedores | 200
1.5.1.2 | Compra de Hardware | 4000
1.5.2.1 | Selección de Proveedores | 200
1.5.2.2 | Compra de Software y Hosting | 6000
1.5.3.1 | Plan de Implementación | 800
1.5.3.2 | Reclutamiento de Equipo de Trabajo | 400
1.5.3.3 | Componentes Implementación | 200
1.5.4.1 | Integración Software-Hardware | 400
1.5.4.2 | Instalación de Aplicaciones | 400
1.5.4.3 | Transferencia del sistema a los usuarios | 1500