## Slide 1: Universidad para la Cooperación Internacional PROGRAMA MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS Herramientas de Gestión del Tiempo

## Slide 2
Crashing
Fast Tracking
Nivelación de Recursos
Hitos – Gestión por Resultados

## Slide 3: Crashing
Esta técnica de aceleración consiste en aumentar la cantidad de recursos para disminuir el tiempo requerido para la finalización.
Se le conoce también como compresión

## Slide 4: Crashing
El escenario ideal es agregar recursos adicionales a las actividades de la ruta crítica en busca de una mayor eficiencia.

## Slide 5: Crashing
Esta técnica siempre incrementa los costos del proyecto, por eso debe seleccionarse las actividades más apropiadas para hacer crashing.
Se debe analizar cuales son las actividades menos costosas de la ruta crítica donde se puede aplicar crashing.

## Slide 6: Fast Tracking
Esta técnica consiste en ejecutar actividades de la ruta crítica en paralelo, cuando originalmente se habían planificado en serie.

## Slide 7: Fast Tracking
Esta técnica de compresión o aceleración implica un riesgo que podría conducir a mayores costos y la necesidad de reproceso.
Se le conoce también como ejecución acelerada

## Slide 8: Nivelación de recursos
Técnica para balancear la utilización de recursos previniendo sobreasignaciones.
Es un requisito indispensable al realizar la programación del proyecto y posteriormente cuando se realizan ajustes en la ejecución

## Slide 9: Nivelación de recursos
Esta técnica mejora la curva de requerimientos de recursos del proyecto, y previene la utilización de tiempo extra.

## Slide 10: Bibliografía
Project Management Institute. A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® 2013). Fifth Edit. Pennsylvania, Estados Unidos: PMI, 2013.
Rita Mulcahy, PMP. PMP Exam Prep, Seventh Edition: Rita's Course in a Book for Passing the PMP Exam. 7th Edit. RMC Publications, Inc: RMC,2011.
Gido Jack, Clements James P. Administración de Exitosa de Proyectos. Segunda Edición. México: Internacional Thomson Editors, 2007.

## Slide 11
Presentación elaborada con los aportes de los profesores:
  Ing. Alvaro Mata Leitón, MAP, PMP, GPM-b
  Ing. Carlos Brenes Mena, MAP, PMP, GPM-b
  Ing. William Ernest Mondol, MAP, PMP