## Slide 2: Introducción a la Administración de Proyectos

## Slide 3
Tema 3
Equipos de trabajo
Los interesados
Procesos del área de Integración
  Desarrollar el Acta de Proyecto o Chárter de un proyecto

## Slide 8: Evolución de los equipos

## Slide 19: Los interesados ¿Quiénes son?

## Slide 26
Involucrado | Interés (alto-medio-bajo) | Influencia (alto-medio-bajo) | Requerimientos básicos | Datos del involucrado (ubicación, teléfono, Email., etc
Para identificar a los involucrados se puede usar el siguiente cuadro

## Slide 27
Iniciamos con el área de Integración

## Slide 28
La gestión de la integración del proyecto incluye los procesos y actividades necesarios para identificar, definir, combinar, unificar y coordinar los diversos procesos y actividades de la dirección de proyectos dentro de los grupos de procesos de la dirección de proyectos.

## Slide 29
Objetivos de la integración

## Slide 30
1. Concluir el proyecto

## Slide 31
2. Lograr la satisfacción del cliente

## Slide 32
Actividades a realizar en la integración

## Slide 33
1. Identificar

## Slide 34
2. Definir

## Slide 35
3. Combinar

## Slide 36
4. Unificar

## Slide 37
5. Coordinar

## Slide 38
Procesos de la Integración

## Slide 39
Desarrollar el Acta de Proyecto
Desarrollar el Plan de gestión del Proyecto
Dirigir y administrar el plan del proyecto
Monitorear y controlar trabajo del proyecto
Realizar control integrado de cambios
Cerrar el proyecto o fase
INICIAR
PLANEAR
EJECUTAR
CERRAR
CONTROL
G R U P O S D E P R O C E S O S
P R O C E S O S

## Slide 40
En esta semana analizaremos el siguiente grupo de proceso:
Desarrollar el Acta de Proyecto
INICIAR
G R U P O S D E P R O C E S O S
P R O C E S O S

## Slide 41
Desarrollar el Acta de Proyecto

## Slide 42
El Acta de Proyecto
Autoriza formalmente un proyecto o una fase.
Documenta los requisitos iniciales para satisfacer necesidades y expectativas de los interesados.
Establece una relación de Cooperación entre la organización ejecutante y la solicitante
Asigna al director del proyecto.

## Slide 43
Enunciado de trabajo
Caso de negocio
Contrato
Factores Ambientales de la Empresa
Activos de los Procesos de la Organización
Juicio Expertos
Técnicas de facilitación
Acta de Constitución del Proyecto
ENTRADAS
HERRAMIENTAS Y TÉCNICAS
SALIDAS

## Slide 44
RELACIÓN CON OTROS PROCESOS
Fuente PMBOK 2013

## Slide 45
Entradas

## Slide 46
Descripción del producto o servicio por el patrocinar (interno) o documentación del cliente (externo)
Necesidad comercial
Alcance del producto
Plan estratégico
Enunciado de trabajo

## Slide 47
Si vale o no la pena realizar el proyecto
Factibilidad
Costo – beneficio
Se relaciona con el tema ¿dónde nace el proyecto?
Caso de Negocio

## Slide 48
Contrato con el cliente

## Slide 49
Mercado
Normas
Regulaciones
Infraestructura
Factores Ambientales

## Slide 50
Procesos políticas de la empresa
Plantillas
Información de empresa
Lecciones aprendidas
Activos de
la empresa

## Slide 51
Técnicas y herramientas

## Slide 52
Unidades en la organización
Consultores, expertos
Interesados, patrocinador
Asociaciones profesionales
Grupos de interés
PMO
Juicio experto

## Slide 53
Lluvia de ideas
Resolución de conflictos
Resolución de problemas
Gestión de reuniones
Técnicas de facilitación

## Slide 54
Salidas

## Slide 55
El Acta de Proyecto

## Slide 56
Propósito o Justificación del Proyecto
Objetivos y criterios de éxito
Requisitos de alto nivel
Descripción de alto nivel del proyecto
Indica responsable de aprobar el proyecto (éxito)
Patrocinador
Aprobación del acta
Riesgos alto nivel
Hitos alto nivel
Costos alto nivel

## Slide 57
Elementos que integran el Charter

## Slide 58
  Fecha: Fecha de elaboración de la primera propuesta.
  Nombre del Proyecto: En relación directa con el producto final del PFG y con su objetivo general.
  Áreas de conocimiento/procesos: Deberá establecerse cuáles serán las áreas de conocimiento que serán trabajadas así como los grupos de procesos. Cuanto más específico, mejor.

## Slide 59
  Áreas de aplicación (Sector/actividad): enunciar el sector: Construcción, banca, TI, RSC, etc.).
  Fecha de inicio/finalización del proyecto: La fecha de inicio es la misma fecha de elaboración de la primera propuesta, la fecha de fin es la de presentación al Tribunal Examinador.

## Slide 60
  Objetivos del proyecto: El objetivo general está relacionado con la realización del producto principal del proyecto y con su nombre.
  Todos los objetivos, general y específicos comienzan con un verbo de acción, deben ser frases completas (con sentido) y deben tener un ¿qué? y un ¿para qué?
Específicos: Claros sobre qué, dónde, cuándo y cómo va a cambiar la situación;
Realizables: que sea posible obtenerlos, ejecutarlos conociendo los recursos y las capacidades a disposición
Limitado en tiempo: estableciendo el periodo de tiempo en el que se debe completar cada uno de ellos.

## Slide 61
  Justificación ó propósito del proyecto: Debe indicar cuál es la motivación principal del proyecto. Debe cuidarse que esto NO sea una repetición de los objetivos ya expuestos. Debe incluir cuales son los beneficios que se obtendrá al dar la solución
  Descripción del producto o servicio que generará el proyecto: con claridad y algún grado de detalle, pues permite una mejor visualización de los resultados que obtendremos al final. De igual forma con cada uno de los subentregables de primer nivel.

## Slide 62
  Supuestos: Para lograr los productos entregables se cuenta con que se darán ciertas condiciones clave, mismas que si cambian, nos harían replantear el proyecto.
  Restricciones: Tienen que ver con tiempo disponible de los recursos, acceso a recursos e información, etc.

## Slide 63
  Identificación de riesgos
  El riesgo en un proyecto es un evento incierto o condición incierta que si ocurre, tiene un efecto positivo o negativo sobre el proyecto.
  Presupuesto del proyecto
  Se debe detallar cuánto costará el proyecto y cuáles son los montos relacionados con cada gasto o inversión.

## Slide 64
  Hitos
  Los hitos son puntos de control y deben coincidir con los entregables indicados en el chárter.
  Es necesario indicar cuál es la fecha de inicio y la fecha final

## Slide 65
  Información histórica relevante: es muy valioso determinar y evidenciar antecedentes específicos de la organización o sector de actividad en la materia propia de que trata el proyecto. Incluir cuadros, gráficos, manuales, estándares.
  Información de grupos de interés: el proyecto puede tener interesados que apoyen o dificulten su avance. Aquí deben evidenciarse con sus roles principales. Clientes directos e indirectos

## Slide 66
Ejemplos de Actas de Constitución del Proyecto

## Slide 67
Ejemplos de Actas de Constitución del Proyecto

## Slide 68
Ejemplos de Actas de Constitución del Proyecto

## Slide 69: Frases para recordar…
El que quiera ser líder debe ser puente.
Proverbio Galés
No puedo cambiar la dirección del viento, pero sí ajustar mis velas para llegar siempre a mi destino.
J. Deam