## Slide 2
Introducción a la Administración de Proyectos

## Slide 3
Tema 4
Procesos del área de integración:
Desarrollar el Plan de Proyecto
Dirigir y administrar el plan del proyecto
Monitorear y controlar trabajo del proyecto
Realizar control integrado de cambios

## Slide 4
En esta semana analizaremos los siguientes procesos ,y para cada uno de ellos veremos las entradas, herramientas y salidas.
G R U P O S D E P R O C E S O S
P R O C E S O S
Monitorear y controlar trabajo del proyecto
Realizar control integrado de cambios
CONTROL
EJECUTAR
Desarrollar el Plan de Proyecto
Dirigir y administrar el plan del proyecto
PLANEAR

## Slide 5
Desarrollar el Plan de Proyecto

## Slide 6
Acta de Constitución del Proyecto
Salidas de otros procesos
Factores ambientales de la empresa
Activos de los procesos de la organización
Juicio Experto
Técnicas de facilitación
Plan de Dirección del Proyecto
ENTRADAS
HERRAMIENTAS Y TÉCNICAS
SALIDAS

## Slide 7
Relación con
otros procesos
Fuente PMBOK 2013

## Slide 8
Dirigir
Preparar
Integrar
Coordinar
¿En qué consiste este proceso?

## Slide 9
Ejecución
Monitoreo
Control
Cierre
¿Qué define este proceso?

## Slide 10
Un plan para dirigir el proyecto
Elaborado y actualizado gradualmente
Controlado y aprobado mediante un control integral de cambios
¿Cuál debe ser el resultado final del proceso?

## Slide 11
Entradas

## Slide 12
El Acta de Proyecto

## Slide 13
Líneas base
Planes subsidiarios
Actualizaciones a los planes
Salidas de otros Procesos de Planificación

## Slide 14
Normas gobierno e industria
Sistemas información para AP
Factores Ambientales
Estructura y cultura
Infraestructura
Administración de personal

## Slide 15
Pautas, instrucciones de trabajo, criterios de evaluación y desempeño
Plantilla de plan de proyecto
Pautas y criterios de procesos estándares para satisfacer al proyecto
Pautas y requerimientos de cierre (validar y aceptar)
Activos Organizacionales

## Slide 16
Procedimiento de control de cambios
Procesos estandarizados
Archivos de proyectos anteriores
Información histórica y base de conocimiento de lecciones aprendidas
Conocimientos y requisitos para conformar líneas base
Activos Organizacionales

## Slide 17
Técnicas y herramientas

## Slide 18
Juicio Experto
Técnicas de facilitación

## Slide 19
Salidas

## Slide 20
Plan de Proyecto

## Slide 21
Integra y consolida planes de gestión subsidiarios y líneas base de planificación

## Slide 22
Es usado para:
  Guiar la ejecución.
  Documentar las hipótesis de la planificación del proyecto.
  Documentar las decisiones de la planificación con relación a las alternativas elegidas.
  Facilitar la comunicación entre los interesados.
  Define las revisiones claves de la gestión, en cuanto a contenido, alcance y oportunidad.
  Proporciona un plan de referencia para la medición del progreso y el control del proyecto.

## Slide 23
  Es creado por el equipo, no solo por el PM o la gerencia.
  Usa las salidas de otros procesos de planificación para crear un documento consistente y coherente que puede usarse para guiar tanto la ejecución como la gestión del proyecto.
  Es un proceso iterativo.

## Slide 24
Ejemplo de contenido de un Plan para la Dirección del Proyecto
INDICE DEL DOCUMENTO:
RESUMEN
Descripción del proyecto
Objetivo General del Proyecto
Alcance del Proyecto
Especificación de los Objetivos Específicos
Principales entregables del proyecto
Supuestos y Restricciones
Análisis de riesgos.
Plan de calidad, adquisiciones, capacitación, comunicaciones, otros
Cronograma detallado del proyecto – Listado de Tareas

## Slide 25
Dirigir y administrar el plan del proyecto

## Slide 26
Plan de Dirección del Proyecto
Solicitudes de Cambio aprobadas
Factores Ambientales
Activos de Proceso de la empresa
Juicio Expertos
Sistema de información para la dirección de proyectos
Reuniones
Entregables
Datos del desempeño del trabajo
Solicitudes de cambio
Actualización al Plan de Dirección del Proyecto
Actualización documentos del proyecto
ENTRADAS
HERRAMIENTAS Y TÉCNICAS
SALIDAS

## Slide 27
Relación con otros procesos
Fuente PMBOK, 2013

## Slide 28
Ejecutar el trabajo definido en el plan para la dirección del proyecto a fin de cumplir los objetivos del mismo
¿En qué consiste este proceso?

## Slide 29
Reunir, capacitar y dirigir al equipo
Realizar las actividades y generar los entregables
Implica

## Slide 30
Implementar métodos y normas planificados
Obtener, gestionar y utilizar los recursos (herramientas, equipos, instrumentos)

## Slide 31
Establecer y gestionar canales de comunicación interna y externa
Generar datos de proyecto
Emitir solicitudes de cambio y adaptar cambios aprobados
Gestionar los riesgos y responder a éstos

## Slide 32
Gestionar a los vendedores y proveedores
Recopilar y documentar las lecciones aprendidas e implementar mejoras

## Slide 33
Entradas

## Slide 34
Plan de Dirección del Proyecto

## Slide 35
Solicitudes de cambio aprobadas
Cambios autorizados a documentos
Cambios en alcance
Cambios en políticas, procedimientos, planes de dirección, costos, cronograma
Acciones a realizar

## Slide 36
Factores Ambientales
Cultura
Infraestructura
Administración de personal
Tolerancia al riesgo de interesados
Sistemas de información para AP

## Slide 37
Activos de los procesos
Pautas e instrucciones
Requerimientos de comunicación
Gestión de incidentes y defectos
Medición de procesos
Archivos de proyectos anteriores

## Slide 38
Técnicas y herramientas

## Slide 39
Juicio Experto
Reuniones

## Slide 40
Sistemas de información para la Dirección de Proyectos

## Slide 41
Es un sistema de información compuesto por herramientas y técnicas utilizado para recopilar, integrar y difundir los resultados de los procesos de la dirección de proyectos. Se usa para respaldar todos los aspectos del proyecto desde el comienzo hasta el cierre y puede incluir sistemas manuales o automatizados. (PMIS)

## Slide 42
Salidas

## Slide 43
Entregables

## Slide 44
Producto, resultado o la capacidad de realizar un servicio
Verificable
Se general al final de un proceso, una fase o del proyecto

## Slide 45
Información de desempeño
Estado de los entregables
Avances en el cronograma
Costos incurridos

## Slide 46
Solicitudes de cambio
Al detectar un problema
Afectan políticas, procedimientos, alcance, costos, cronogramas, calidad

## Slide 47
Directas
Indirectas
Internas
Externas
Opcionales
Obligatorias
Acciones Correctivas
Acciones Preventivas
Reparaciones
Actualizaciones

## Slide 48
Actualizaciones al plan de dirección
A los planes subsidiarios: requerimientos, cronograma, costos, calidad, recursos, comunicaciones, riesgo, adquisiciones, líneas base

## Slide 49
Actualización a documentos
Requisitos
Registros
Riesgos
Interesados

## Slide 50
Ejemplo Plantilla del Control Integrado de Cambios

## Slide 51
Monitorear y controlar el trabajo del proyecto

## Slide 52
Plan de Dirección del Proyecto
Cronograma propuesto
Costo propuesto
Cambios validados
Informes de desempeño
Factores Ambientales
Activos de Proceso de la empresa
Juicio Expertos
Técnicas de análisis
Sistema de información
Reuniones
Solicitudes de cambio
Informes del desempeño del trabajo
Actualización al Plan para la Dirección de Proyecto
Actualización documentos de proyecto
ENTRADAS
HERRAMIENTAS Y TÉCNICAS
SALIDAS

## Slide 53
Relación con otros procesos
Fuente PMBOK 2013

## Slide 54
Monitorear, analizar y regular el avance a fin de cumplir con los objetivos de desempeño planeados
¿En qué consiste este proceso?

## Slide 55
Comparar el desempeño real contra el plan
Evaluar desempeño y determinar si se requieren acciones
Identificar nuevos riesgos, analizar, revisar y monitorear los existentes para dar respuesta
Implica

## Slide 56
Generar información precisa y oportuna de productos y generar documentos
Generar información para sustentar informes de resultados y proyecciones

## Slide 57
Proyectar resultados
Monitorear implementación de cambios

## Slide 58
En síntesis

## Slide 59
Recopilar
Medir
Distribuir información
de desempeño
Evaluar

## Slide 60
Conocer la salud del proyecto
Identificar áreas susceptibles de atención especial

## Slide 61
Determinar acciones (correctivas y preventivas) y reparaciones
Modificar planes y dar seguimiento a acciones para valorar su eficacia

## Slide 62
Entradas

## Slide 63
Plan de Dirección
Cronograma propuesto
Costos propuestos
Cambios validados

## Slide 64
Información del desempeño: estado actual, logros, proyecciones, pendientes

## Slide 65
Factores ambientales: normas, procedimientos, tolerancia al riesgo, sistema de autorización, sistema de información AP

## Slide 66
Activos de procesos: requisitos comunicación, procedimientos control financiero, manejo incidentes y defectos, riesgos, bases datos, lecciones aprendidas

## Slide 67
Técnicas y herramientas

## Slide 68
Juicio experto
Técnicas de análisis
Sistemas Información
Reuniones

## Slide 71
Salidas

## Slide 72
Solicitudes de cambio: acciones correctivas, preventivas, defectos

## Slide 73
Reportes
Actualizaciones al plan: cronograma, costos, calidad, alcance, líneas base

## Slide 74
Actualizaciones a documentos: proyecciones, registro de incidentes

## Slide 75
Realizar control integrado de cambios

## Slide 76
Plan Dirección del Proyecto
Cambios validados
Informes de desempeño
Factores Ambientales
Activos de Proceso de la empresa
Juicio Experto
Herramientas administra-ción cambios
Reuniones
Cambios aprobados
Archivo de cambios
Actualización al Plan para la Dirección de Proyecto
Actualización documentos de proyecto
ENTRADAS
HERRAMIENTAS Y TÉCNICAS
SALIDAS

## Slide 77
Relación con
otros procesos
Fuente : PMBOK 2013

## Slide 78
Revisar y aprobar todas las solicitudes de cambio
¿En qué consiste el proceso?

## Slide 79
Gestionar los cambios en entregables, activos organizacionales, documentos de proyecto y plan de dirección

## Slide 80
Influir en los factores que eluden el control integrado de cambios
Implica

## Slide 81
Gestionar los cambios aprobados

## Slide 82
Mantener la integridad de las líneas base

## Slide 83
Revisar, aprobar o rechazar acciones correctivas y acciones preventivas

## Slide 84
Coordinar los cambios a través de todo el proyecto

## Slide 85
Documentar el impacto total de las solicitudes de cambio

## Slide 86
Aspectos relevantes a considerar

## Slide 87
Las solicitudes pueden iniciar verbalmente, pero deben registrarse por escrito

## Slide 88
Los niveles de aprobación dependen de la complejidad y los requisitos de la empresa

## Slide 89
Entradas

## Slide 90
Plan de Dirección de Proyecto
Informes de desempeño

## Slide 91
Cambios validados
Factores ambientales
Activos de los procesos
de la empresa

## Slide 92
Técnicas y herramientas

## Slide 93
Juicio Experto
Herramientas de control de cambios
Reuniones

## Slide 94
Salidas

## Slide 95
Cambios aprobados
Archivo de cambios

## Slide 96
Actualizaciones al Plan de Dirección (subsidiarios y líneas base)
Actualizaciones a documentos del proyecto

## Slide 97: Resultados del Control Integrado de Cambios
Actualizaciones del plan de proyecto
Son cualquier modificación a los contenidos del plan o los detalles de soporte.
Acciones correctivas
Lecciones aprendidas
Las causas de variaciones, el razonamiento tras la acción correctiva tomada y otros tipos de lecciones aprendidas deben ser documentadas para ser parte de la base de datos histórica de este y otros proyectos, de la organización (se le conoce como administración del conocimiento

## Slide 98
“El futuro pertenece a los que están capacitados. Pertenece a los que son muy, muy buenos en lo que hacen. No pertenece a los que tienen buenas intenciones“
- Brian Tracy