## Slide 1: Pregunta
Los miembros del equipo están discutiendo acerca de a quien adjudicar un contrato. Hay tres vendedores y todos son “favorecidos” por al menos un miembro del equipo. Qué sería lo mejor que puede hacer el gerente de proyecto en esta situación?
  A. Usar tácticas de negociación
  B. Enfocarse en la experiencia de los vendedores
  C. Votar para ver a quien se adjudica
  D. Seguir el plan de gestión de adquisiciones

## Slide 2: Pregunta
Samuel es el director del proyecto DSA. El está considerando propuestas presentadas por vendedores para una porción del trabajo del proyecto. De los siguientes, cuál contrato es el menos peligroso para el proyecto DSA?
  A. Contrato de costo más honorarios fijos
  B. Contrato de costo más porcentaje de costos
  C. Contrato de costo más honorarios con incentivos
  D. Precio fijo

## Slide 3: Pregunta
De los siguientes tipos de contrato, cuál requiere que el vendedor asuma el riesgo de los sobrecostos?
  A. Costo más honorarios fijos
  B. Costo más honorarios con incentivos
  C. Suma alzada
  D. Tiempo y materiales

## Slide 4: Pregunta
Yolanda ha subcontratado una porción del proyecto a un vendedor. El vendedor ha descubierto algunos elementos que modificarán el costo y plazo de su porción del proyecto. Cómo deben el vendedor y Yolanda actualizar el acuerdo?
  A. Como un nuevo contrato firmado por el vendedor y Yolanda
  B. Sometiendo un cambio al sistema de control de cambios al contrato
  C. Como un memorandum y un enunciado del alcance (SOW) firmado por Yolanda y el vendedor
  D. Sometiendo la solicitud de cambio al sistema de control de cambios de costos

## Slide 5: Pregunta
Por un incumplimiento el contrato es______?
  A. Exento
  B. En fuerza mayor
  C. Terminado
  D. En vínculo legal

## Slide 6: Pregunta
Juan está dirigiendo su primer proyecto. El está revisando el contrato y encuentra que hay obligaciones contractuales que no han sido cumplidas por el vendedor. Qué es lo mejor que el puede hacer?
  A. Inmediatamente detener todos los pagos
  B. Hablar con el gerente de adquisiciones
  C. Enviar una notificación formal al vendedor
  D. No hacer nada, dado que todo va bien hasta ahora

## Slide 7: Pregunta
Una sola fuente significa?
  A. Solo hay un proveedor
  B. Solo hay un proveedor con el cual la compañía quiere hacer negocios
  C. Hay un proveedor que puede proveer todos los aspectos de las necesidades de compras del proyecto
  D. Solo hay un proveedor en el mercado

## Slide 8: Pregunta
María es la directora de proyecto del proyecto JHG. Ella ha creado un enunciado del alcance (SOW) para un vendedor. Todos los siguientes deben incluirse en el SOW excepto cuál?
  A. Los items a comprarse
  B. Las firmas de ambas partes acordando el SOW
  C. Los niveles esperados de calidad
  D. Una descripción de los servicios complementarios requeridos

## Slide 9: Pregunta
El equipo está discutiendo una solicitud de cambio originada por el vendedor. Ellos realmente están hablando acerca de:
  A. Un incumplimiento
  B. Una reclamación
  C. Una orden para cambiar
  D. Ninguna de las anteriores