Proyecto Final: Fiesta de Celebración de la Empresa

La empresa de servicios para la cual usted trabaja cumple, dentro de cuatro meses, su décimo aniversario de fundación. La Gerencia General ha decidido hacer ese día una fiesta de celebración. Por medio del Acta de Constitución del Proyecto usted ha sido designado como el Director del Proyecto.

Entre las necesidades del proyecto que se mencionan en el Acta  de Constitución están:

- Lograr una mayor socialización entre sus 42 colaboradores y sus familias. Por lo que se les permitirá asistir con sus cónyuges e hijos.

- La celebración se realizará durante el mismo día del aniversario, siendo este un día laborable.

- Entre las actividades a realizar habrá desayuno, almuerzo y meriendas, juegos recreativos y baile con un conjunto a contratar.

- Habrá una pequeña actividad formal donde a todos los colaboradores se le entregará un regalo como recuerdo y se premiarán de forma especial a los tres mejores empleados del año.

- De la misma forma se pueden destacar las siguientes restricciones:

  - Se dispone de un presupuesto de $15.000

  - La duración de la actividad será de 8:00 am. a 6:00 pm. (no incluye los tiempos de traslado)

  - No afectar la imagen de la empresa ante sus clientes por no prestar servicios ese día.

Por lo tanto, construya el Plan de Compras de dicho proyecto y el Enunciado del Contrato de Trabajo. Ambas plantillas que servirán de referencia para realizar el ejercicio, están a continuación. (La información en el Plan de Compras es un ejemplo).

Responda las siguientes preguntas.

- ¿Qué restricciones y supuestos afectarán las adquisiciones?

- ¿Qué garantías pedirá para protegerse en caso de incumplimiento de algún proveedor?

- ¿Cómo gestionará los cambios que se pudieran requerir con respecto a lo contratado?

- ¿Cómo realizará el seguimiento del cumplimiento de los proveedores durante el desarrollo del proyecto?

- ¿Cómo evaluará el cumplimiento de los proveedores al final del proyecto?

Puntuación

Cada cuadro vale 10 puntos y cada pregunta vale 2 puntos.  Total 30 puntos.