## Slide 1: Curso de Preparación para el Examen CAPM (Certified Associate in Project Management) Sesión N° 1: Introducción, Organización y Ciclo de Vida, Procesos de Dirección de Proyectos y Gestión de la Integración
Preparado por el Ing. Róger Valverde Jiménez, MAP, PMP

## Slide 2: ¿Qué significa estar certificado como CAPM?
Que los certificados tienen el conocimiento básico del PMBOK Guide y manejan su terminología y procesos para una administración de proyectos efectiva.
PMBOK Guide: Guía del Cuerpo de Conocimientos de la Administración de Proyectos

## Slide 3: ¿Quién certifica el CAPM?
El Project Management Institute (Instituto de Administración de Proyectos).
PMBOK Guide: Guía del Cuerpo de Conocimientos de la Administración de Proyectos

## Slide 4: ¿Para quiénes se dirige el CAPM?
Para estudiantes o trabajadores que inician su carrera/trabajo en Dirección de Proyectos, así como para miembros del equipo del proyecto que desean demostrar su conocimiento en esta materia.
PMI: Project Management Institute

## Slide 5: ¿Qué ventajas tiene estar certificado como CAPM?
Que los individuos pueden alinear su trabajo con el de los Directores/Administradores de Proyectos y aplicar su conocimiento a sus experiencias laborales para una mayor eficiencia y efectividad en el desarrollo de sus tares en equipo.

## Slide 6: ¿Cuál es el procedimiento para certificarme como CAPM?
CAPM Credential Handbook (2013)

## Slide 7: ¿Cuáles son los requisitos para la certificación del CAPM?
Opción 1. Bachillerato de secundaria y 1.500 horas de experiencia en trabajo en equipos de proyectos
Opción 2. Bachillerato de secundaria y 23 horas de educación formal.

## Slide 8: ¿Qué ventajas tiene tomar la certificación del CAPM como parte de los estudiantes de la UCI?
Se cumpliría con los requisitos de la opción 2 de la diapositiva anterior, tomarían el presente curso de preparación y harían el examen en las mismas instalaciones de la UCI.

## Slide 9: ¿Cuánto dura la validez de la certificación del CAPM?
Dura 5 años al término de los cuales hay que volver a tomar otro examen cuyos costos son igual al del primero.

## Slide 10: ¿Cuántas preguntas tiene el examen para la certificación del CAPM y cuánto tiempo hay para responderlo?
Consta de 150 preguntas de las cuales sólo son calificables 135, las restantes 15 preguntas son para determinar la efectividad de las mismas y valorar su implementación en futuros exámenes. No hay forma de identificar las 135 preguntas de las otras 15.
Hay 3 horas para responder el examen, o sea, en promedio, cada pregunta debe responderse cada 1´12´´.

## Slide 11: ¿Cuál es la distribución de las preguntas del examen para la certificación del CAPM?
Capítulos del PMBOK Guide | Porcentaje de Preguntas
3 | 15%
4 | 12%
5 | 11%
6 | 12%
7 | 7%
8 | 6%
9 | 8%
10 | 6%
11 | 9%
12 | 7%
13 | 7%
Total | 100%

## Slide 12: ¿Cuál es la nota mínima para aprobar el examen para la certificación del CAPM?
70%

## Slide 13: ¿En cuáles idiomas puedo tomar el examen para la certificación del CAPM?
Árabe
Portugués
Chino
Francés
Alemán
Hebreo
Italiano
Japonés
Coreano
Ruso
Español
Turco

## Slide 14: ¿Si tengo más dudas sobre la certificación del CAPM?
Acceda al CAPM Credential Handbook, visitando la página:
http://www.pmi.org/en/Certification/~/media/PDF/Certifications/pdc_capmhandbook.ashx

## Slide 15: Distintas Tipologías de Preguntas
Estás por comenzar la planificación de un proyecto, sobre el cual no tienes demasiada experiencia. ¿Qué es lo que deberías hacer?
Contactarte con otros directores de proyectos con experiencia.
Aplicar todos los procesos de la Guía del PMBOK®.
  Analizar los registros históricos de la empresa sobre proyectos similares.
  Identificar a todos los interesados.
Las que parecen tener varias respuestas correctas a la vez…

## Slide 16: Distintas Tipologías de Preguntas
Al recorrer 1000 kilómetros en tu vehículo por la Ciudad de Mendoza se consumen 90 litros de gasolina a un costo de $1,50 por litro. En base a estos datos estimas los costos de movilidad en un proyecto de transporte con la siguiente herramienta:
Economías de escala.
Estimación paramétrica.
Estimación ascendente.
Estimación análoga.
Las que tienen información irrelevante que me pueden confundir…

## Slide 17: Distintas Tipologías de Preguntas
Se han identificado 34 interesados en un proyecto. Señale la respuesta CORRECTA:
Existen 561 canales de comunicación
El número de interesados es muy grande para una buena comunicación
Existen 578 canales de comunicación
Falta información para poder contestar
Las que definitivamente no conozco la respuesta….

## Slide 18: Distintas Tipologías de Preguntas
¿Cuándo finaliza el proceso para la estimación del cronograma?
Las estimaciones de tiempo se pueden realizar en cada uno de los paquetes de trabajo.
Cada paquete de trabajo está definido en el diccionario de la EDT.
Se han implementado técnicas PERT y CPM.
Han finalizado los procesos de gestión de riesgos durante el grupo de procesos de planificación.
Las que debo integrar para conocer la respuesta…

## Slide 19: Tips para Contestar el Examen del CAPM
Responder según la Guía del PMBOK®, no tu experiencia.
LEER LAS 4 OPCIONES antes de contestar.
Eliminar rápidamente las respuestas incorrectas.
Se rápido para contestar las preguntas, tienes en promedio 1 minuto y 12 segundos por cada pregunta.

## Slide 20: Tips para Contestar el Examen del CAPM
No amargarse con las preguntas imposibles, marcar cualquier letra. No dejes nunca una pregunta sin tildar alguna respuesta. Además, marcas esa pregunta para revisión y vuelves a revisarla antes de entregar tu examen.
Si estudias bien, sólo tendrás dudas en el 20% de las preguntas. Puedes volver al final del examen a revisar sólo esas preguntas ya que estarás más tranquilo porque el restante 80% lo marcaste sin dudar.
No estudiar más nada la noche anterior. Necesitas descansar muy bien para rendir durante 3 horas. Tu cerebro necesita procesar todo lo aprendido y agregar más conceptos la noche anterior puede ser perjudicial.

## Slide 21
Marco Conceptual de la Administración de Proyectos
Introducción
Procesos de Dirección de Proyectos
Ciclo de Vida y Organización
Mapa Mental
Compuesto por
Estructuras Organizacionales
Proyecto/ Operaciones
Iniciación
Se relaciona con
Se relaciona con
Se relaciona con
Proyecto /Programas / Portafolio
Objetivos/ Restricciones
Interesados
Planificación
Ejecución
Seguimiento y Control
Cierre

## Slide 22: INTRODUCCIÓN
20/10/2013
22

## Slide 23
20/10/2013
23
Esfuerzo temporal que se emprende para obtener un resultado/servicio/producto único.
¿Qué es un proyecto?
Esfuerzos permanentes que producen salidas repetitivas, con recursos asignados para realizar básicamente el mismo conjunto de tareas, según las normas institucionalizadas, en un ciclo de vida de producto.
¿Qué es un trabajo operativo?

## Slide 24
20/10/2013
24
  Temporalidad: Inicia y luego termina.
  Alcanza su objetivo y concluye, o bien se concluye anticipadamente al no haberse cumplido los objetivos o cuando la necesidad que dio origen al proyecto desaparece o si el patrocinador deja de financiar.
  Temporal ≠ plazos cortos.
Características de un proyecto

## Slide 25
20/10/2013
25
Grupo de proyectos relacionados administrados de forma coordinada para obtener beneficios y control, que no se obtendrían si se gestionaran en forma individual.
La fortaleza de la Dirección de Programas se mide en el resultado común o la capacidad colectiva de la gestión centralizada de los proyectos.
¿Qué es un programa?

## Slide 26
20/10/2013
26
Conjunto de proyectos o programas y otros trabajos que se agrupan para facilitar la dirección eficaz de ese trabajo para cumplir con los objetivos estratégicos del negocio.
¿Qué es un portafolio?
    La gestión del Portafolio:
    Asegura que los proyectos y programas se revisen periódicamente con el fin de establecer prioridades en la asignación de recursos.
    Maximiza el valor del portafolio (Actualización de la lista).
    Responsabilidad de niveles altos de la organización.

## Slide 27
20/10/2013
27
Contexto de la Dirección de Proyectos
Técnico en Gestión de
Proyectos, Lledó (2013)

## Slide 28
20/10/2013
28
  Los proyectos son medios para cumplir con el plan estratégico de la organización ejecutante.
Planificación Estratégica y Proyectos

## Slide 29
20/10/2013
29
  Las consideraciones estratégicas pueden ser:
  Una demanda de mercado.
  Oportunidad estratégica
  Necesidad comercial.
  Solicitud de un cliente.
  Adelantos tecnológicos.
  Requisitos legales.
Planificación Estratégica y Proyectos

## Slide 30
20/10/2013
30
Casos de Negocios
Demanda del mercado. Una compañía automovilística autoriza un proyecto para construir autos híbridos en respuesta a la escasez o aumento de precio de este combustible.
Necesidad organizacional. Una empresa capacitadora autoriza un proyecto de creación de un nuevo curso para incrementar sus ganancias.

## Slide 31
20/10/2013
31
Casos de Negocios
Requisito legal. Una empresa fabricante de pintura autoriza un proyecto para establecer procedimientos para el tratado de los desechos tóxicos de la pintura en virtud de la aprobación de una nueva regulación.
Impacto ecológico. Una compañía inmobiliaria autoriza la inclusión de una planta de tratamiento en su proyecto de condominios para mitigar el impacto al ambiente.

## Slide 32
20/10/2013
32
Esfuerzos permanentes que producen salidas repetitivas, con recursos asignados para realizar básicamente el mismo conjunto de tareas, según las normas institucionalizadas, en un ciclo de vida de producto.
¿Qué es un trabajo operativo?

## Slide 33
20/10/2013
33
Restricciones del Proyecto
Técnico en Gestión de
Proyectos, Lledó (2013)
Enfoque Tradicional
Enfoque Actual
Técnico en Gestión de
Proyectos, Lledó (2013)

## Slide 34: Restricciones
Restricciones son un estado o sentido de ver restringido un curso de acción o inacción dado. Una restricción o limitación aplicable, interna o externa al proyecto que afectará el desempeño del proyecto o proceso.
34

## Slide 35
Factores Ambientales de la Empresa
Elementos tangibles e intangibles, tanto internos como externos que rodean el éxito de un proyecto o influyen en él de cualquier organización interesada en el mismo (ej. Cultura y estructura organizacional, infraestructura, condiciones políticas, socio-económicas, de mercado, bases de datos comerciales, sistemas de información de dirección de proyectos (PMIS), etc.)
20/10/2013
35

## Slide 36
Activos de los Procesos de la Organización
Procesos y procedimientos de las organizaciones interesadas que pueden influenciar sobre el éxito del proyecto.
Base corporativa de conocimientos para almacenar y recuperar la información (ej. Bases de datos de las organizaciones, lecciones aprendidas, líneas base, etc.)
20/10/2013
36

## Slide 37: A. Un programa puede contener proyectos.
Ing. Róger Valverde Jiménez, MAP, PMP
¿Cuál de las siguientes afirmaciones es FALSA?
B. Un portafolio puede contener programas.
C. Un programa puede contener portafolios.
D. Un portafolio puede contener proyectos.
Retroalimentación: Un programa contiene proyectos, no portafolios. Un portafolio puede contener ambos, proyectos y programas.
C. Un programa puede contener portafolios.

## Slide 38
Ing. Róger Valverde Jiménez, MAP, PMP
¿Cuál de las siguientes es una clasificación INCORRECTA de trabajo para un estudio de factibilidad?
Un estudio de factibilidad puede ser considerado como un proyecto independiente.
Un estudio de factibilidad puede ser considerado como un trabajo previo del proyecto.
Un estudio de factibilidad puede ser considerado como la primera fase de un proyecto.
Un estudio de factibilidad puede ser considerado como un programa.
Retroalimentación: Un estudio de factibilidad no calza con la definición de programa, pero sí puede ser un proyecto, primera fase o trabajo previo.

## Slide 39
Ing. Róger Valverde Jiménez, MAP, PMP
¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre los proyectos es FALSA?
Un proyecto genera un resultado único.
Un proyecto que dura mucho tiempo pasa a ser un programa.
La elaboración de un proyecto es gradual.
Un proyecto puede ser la creación de un producto.
Retroalimentación: Los proyectos independientemente de lo que duren no cambian para ser programas por sí solos.

## Slide 40
Ing. Róger Valverde Jiménez, MAP, PMP
¿Cuál de los siguientes NO es un ejemplo de trabajo operativo?
Desarrollar un sistema para órdenes de compra de cuentas por pagar.
Presentación semanal de las órdenes de compra a través de un sistema de órdenes de compra.
Implementar semanalmente actualizaciones de un software anti virus.
Evaluaciones anuales de desempeño del personal.
Retroalimentación: Todos son ejemplos de trabajos operativos (repetitivos y continuos) excepto desarrollar un sistema para órdenes de compra de cuentas por pagar que puede ser manejado como un proyecto.

## Slide 41
Ing. Róger Valverde Jiménez, MAP, PMP
¿Cuál de las siguientes enunciados NO es cierto acerca de la gestión del portafolio?
El director del portafolio juzga el éxito del portafolio mediante la combinación de datos de todos sus programas y proyectos.
Un portafolio puede contener proyectos y programas.
Un portafolio está organizado en torno a un objetivo de negocio.
Un portafolio es siempre un grupo de programas.
Retroalimentación: Es falso que un portafolio esté compuesto siempre por un grupo de programas ya que también tienen proyectos aislados.

## Slide 42
Ing. Róger Valverde Jiménez, MAP, PMP
¿Cuáles de las siguientes opciones CORRESPONDEN a factores ambientales de la empresa?
Normas de la industria, infraestructura y condiciones del mercado.
Clima político y archivo del proyecto.
Administración del personal y lecciones aprendidas.
Plantillas, procedimientos de control de cambios y cultura organizacional.
Retroalimentación: Clima político, archivo del proyecto, administración del personal, lecciones aprendidas, plantillas y procedimientos de control de cambios son activos de los procesos de la organización. El resto son factores ambientales de la empresa.

## Slide 43
Ing. Róger Valverde Jiménez, MAP, PMP
¿Cuáles de las siguientes opciones CORRESPONDEN a activos de los procesos de la organización?
Bases de datos financieras de proyectos y distribución geográfica de facilidades y recursos.
Información histórica y sistemas de autorización de trabajo de la compañía.
Guías estandarizadas, procedimientos y bases de datos de proyectos.
Recursos humanos existentes y bases de datos comerciales.
Retroalimentación: Distribución geográfica de facilidades y recursos, sistemas de autorización de trabajo de la compañía, recursos humanos existentes y bases de datos comerciales son todos factores ambientales de la empresa. El resto corresponde con activos de los procesos de la organización.

## Slide 44
Ing. Róger Valverde Jiménez, MAP, PMP
Para un director de proyectos es importante reconocer cuáles son los factores ambientales de la empresa que tiene la organización ejecutante. ¿Cuál de los siguientes ítems NO es un factor ambiental de la empresa?
Canales de comunicación establecidos de la organización.
Sistemas de gestión de información de proyectos.
Estándares de gobierno o de la industria.
Bases de datos para la medición de procesos.
Retroalimentación: Las bases de datos para la medición de procesos son activos de los procesos de la organización, el resto de opciones son factores ambientales de la empresa.

## Slide 45
Ing. Róger Valverde Jiménez, MAP, PMP
El principal rol de un patrocinador comprometido con un proyecto DEBERÍA ser:
Prevenir cambios innecesarios y cuidar los recursos.
Integrar y comunicar.
Identificar restricciones innecesarias.
Colaborar con el director del proyecto para desarrollar el plan para la dirección del proyecto.
Retroalimentación: Un patrocinador no sólo financia y se desentiende del proyecto sino que debería brindarle control y seguimiento. De las opciones planteadas, lo más beneficioso sería prevenir cambios innecesarios y cuidar los recursos.

## Slide 46
Ing. Róger Valverde Jiménez, MAP, PMP
¿Cuál de los siguientes ÍTEMS corresponde con factores ambientales de la empresa?
Normas de la industria.
PMO.
Plantillas de trabajo.
Procedimientos del control de cambios.
Retroalimentación: Las normas de la industria son factores ambientales. La PMO, plantillas y procedimientos son activos de los procesos de la organización.

## Slide 47
Ing. Róger Valverde Jiménez, MAP, PMP
¿Cuál de los siguientes NO es un ejemplo de Activos de los Procesos de la Organización?
Sistemas de autorización de trabajo de la compañía.
Información histórica y lecciones aprendidas.
Plantillas.
Políticas.
Retroalimentación: Los sistemas de autorización de trabajo de la compañía corresponden con factores ambientales de la empresa.

## Slide 48: CICLO DE VIDA DEL PROYECTO Y ORGANIZACIÓN
20/10/2013
48

## Slide 49
20/10/2013
49
Ciclo de Vida del Producto
Tiempo que transcurre desde la concepción del producto hasta su retiro del mercado.
Generalmente a lo largo del ciclo de vida de un producto se originan distintos tipos de proyectos.
Ciclo de Vida del Proyecto
Tiempo que transcurren entre las distintas fases del proyecto desde su inicio hasta su fin.

## Slide 50
20/10/2013
50
Ciclo de Vida del Producto
Técnico en Gestión de
Proyectos, Lledó (2013)

## Slide 51
20/10/2013
51
Ciclo de Vida del Proyecto
Técnico en Gestión de
Proyectos, Lledó (2013)

## Slide 52
20/10/2013
52
Ciclo de Vida del Proyecto
Técnico en Gestión de
Proyectos, Lledó (2013)

## Slide 53
20/10/2013
53
Influencia de los Interesados, Riesgos, Incertidumbre, Costo de los Cambios

## Slide 54
20/10/2013
54
Estructuras Organizacionales de Aquellas Organizaciones que Desarrollan Proyectos
Técnico en Gestión de
Proyectos, Lledó (2013)
FUNCIONAL

## Slide 55
20/10/2013
55
Estructuras Organizacionales de Aquellas Organizaciones que Desarrollan Proyectos
PROYECTIZADA
Técnico en Gestión de
Proyectos, Lledó (2013)

## Slide 56
20/10/2013
56
Estructuras Organizacionales de Aquellas Organizaciones que Desarrollan Proyectos
Técnico en Gestión de
Proyectos, Lledó (2013)
MATRICIAL

## Slide 57
20/10/2013
57
Organización Matricial
Existe matricial fuerte, débil y equilibrada.
Hay dos jefes, uno con más poder que el otro.
En la primera el poder recae en el director de proyecto.
En la segunda el poder recae en el gerente funcional.
En la última, ambos se comparten el poder.

## Slide 58: Expedidor del Proyecto
Un expedidor del proyecto es un rol que actúa principalmente como un asistente de personal y coordinador de comunicaciones, quien no puede tomar o forzar decisiones.
58

## Slide 59: Coordinador de Proyectos
Un coordinador de proyectos es un tipo de rol similar al de expedidor de proyectos, excepto que el coordinador tiene un poco de poder para tomar desiciones, alguna autoridad y reporta a un director de un nivel superior.
59

## Slide 60
Ing. Róger Valverde Jiménez, MAP, PMP
Una coordinadora de proyecto está teniendo problemas para asegurarse del recurso humano para su proyecto. Cada vez que ella pregunta a su jefe para que le brinde un recurso para el proyecto, él dice que están demasiado ocupados para ayudarle. ¿En qué tipo de ORGANIZACIÓN ella está trabajando?
Funcional.
Matricial débil.
Matricial fuerte.
Proyectizada.
Retroalimentación: El hecho de que la coordinación del proyecto no está asignado a un gerente funcional y sí a la figura que expresa la pregunta de una coordinadora de proyecto (no directora de proyecto) y que la misma deba solicitar parecer a su jefe para utilizar un recurso es señal de que se trata de una organización matricial débil.

## Slide 61
Ing. Róger Valverde Jiménez, MAP, PMP
Un director de proyecto está tratando de completar un proyecto de desarrollo de software, pero no puede obtener suficiente atención para el proyecto por parte de la Gerencia. Los recursos están enfocados en completar los procesos relacionados con el trabajo y el director del proyecto tiene poca autoridad para asignar adecuadamente los recursos. ¿En qué tipo de ORGANIZACIÓN debe estar trabajando el director de proyecto?
Funcional.
Matricial.
Expedidora.
Coordinadora.
Retroalimentación: Ni expedidora ni coordinadora son tipos de estructuras organizacionales, por ende, corresponden a información extraña que tiene a confundir si no se conocen los conceptos correctos. Al solicitarle recursos a la Alta Gerencia indica que estamos ante una organización funcional.

## Slide 62
Ing. Róger Valverde Jiménez, MAP, PMP
La autoridad del director de proyectos y disponibilidad de recursos, es MAYOR en una organización:
Matricial fuerte.
Matricial balanceada.
Matricial débil.
Funcional.
Retroalimentación: La mayor autoridad del director de proyectos existe en organizaciones orientadas a proyectos, y posteriormente en menor medida en las matriciales fuertes.

## Slide 63
Ing. Róger Valverde Jiménez, MAP, PMP
Las fases del proyecto suelen completarse de manera ________, pero en ciertas ocasiones pueden superponerse.
Secuencial.
Lógica blanda.
Lógica dura.
Discrecionales.
Retroalimentación: Lógica blanda es igual a discrecional, y lógica dura es igual a obligatoria, son tipos de dependencias entre actividades (más las externas). Las fases de proyecto suelen ser secuenciales, superpuestas o iterativas.

## Slide 64
Ing. Róger Valverde Jiménez, MAP, PMP
¿Quién tiene la MAYOR cuota de poder en una estructura organizacional proyectizada?
El director de proyectos.
El director funcional.
El equipo.
Todos comparten el poder.
Retroalimentación: Sin lugar a dudas en una organización en donde la importancia son los proyectos, el poder reside en el director de proyectos.

## Slide 65
Ing. Róger Valverde Jiménez, MAP, PMP
¿Cómo describiría usted la diferencia PRINCIPAL entre una organización matricial y una organización funcional?
En una organización funcional los directores de proyecto tienen más autoridad de la que tienen en una organización matricial.
Más gente trabaja a tiempo completo en proyectos estando en una organización funcional que en una organización matricial.
Los miembros del equipo del proyecto usualmente le reportan a dos jefes en una organización matricial (al gerente funcional y al director del proyecto).
La mayoría de las compañías han encontrado que en las estructuras organizacionales funcionales existe más flexibilidad para los directores de proyectos.
Retroalimentación: En una organización funcional los directores de proyecto tienen menos autoridad de la que tienen en una organización matricial. Menos gente trabaja a tiempo completo en proyectos estando en una organización funcional que en una organización matricial. Las organizaciones funcionales son menos flexibles en materia de proyectos.

## Slide 66
Ing. Róger Valverde Jiménez, MAP, PMP
Un miembro del equipo del proyecto está hablando con otro miembro y se queja de que mucha gente le está pidiendo que haga diferentes labores. Si él trabaja en una organización funcional, ¿QUIÉN tiene el poder de darle órdenes al miembro del equipo?
El director del proyecto.
El director funcional.
El equipo del proyecto.
El patrocinador.
Retroalimentación: El director funcional es el que posee el poder y la autoridad en una organización funcional.

## Slide 67
Ing. Róger Valverde Jiménez, MAP, PMP
Un proyecto es dirigido por un coordinador de proyectos. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es más probablemente cierta?
La organización ejecutante es una matricial débil.
La organización ejecutante está haciendo “dirección por proyectos".
La organización ejecutante es una matricial fuerte.
La organización ejecutante es proyectizada.
Retroalimentación: El coordinador de proyectos se ubica dentro de una organización matricial débil. A partir de la organización matricial balanceada se tiene la figura del director de proyectos propiamente dicha.

## Slide 68
Ing. Róger Valverde Jiménez, MAP, PMP
Un director y el director de ingeniería discuten un cambio a uno de los paquetes de trabajo principales. Después de la reunión el director lo contacta a ud y le dice que complete el papeleo para realizar el cambio. Este es un ejemplo de:
Atención de la dirección a la gestión del alcance.
Planeamiento de la dirección.
Una posición de expedidor de proyectos.
Un sistema de control de cambios.
Retroalimentación: El expedidor de proyectos se encuentra dentro de una organización matricial débil y tiene nula autoridad en el proyecto, es más que nada un asistente del director funcional.

## Slide 69
Ing. Róger Valverde Jiménez, MAP, PMP
Usted está discutiendo con los miembros de su equipo las diferencias entre éxito y fracaso de un proyecto. ¿Cuál de los siguientes ítems NO corresponden a un proyecto exitoso?
Aplicar los procesos necesarios para cumplir los objetivos propuestos.
Satisfacer las necesidades del gobierno.
Equilibrar las restricciones del proyecto: alcance, cronograma, presupuesto, recursos, calidad y riesgos.
Cumplir con los requisitos.
Retroalimentación: Satisfacer las necesidades del gobierno sería parte del éxito sólo si el proyecto fuese del gobierno y se hubiesen establecido dichas necesidades como aspectos por alcanzar para lograr el éxito. La respuesta sólo asume que independientemente del proyecto, se deban satisfacer las necesidades del gobierno, por lo que no es una generalidad.

## Slide 70
Ing. Róger Valverde Jiménez, MAP, PMP
La epidemiología de una zona rural está arrojando resultados que generan preocupación entre la población. Se están incrementando exponencialmente los casos de insuficiencia renal, en apariencia por la presencia natural de arsénico en un manto acuífero del cual un pozo extrae el agua. El hospital de la región carece de un servicio de nefrología para atender estos casos por lo que se determina la necesidad de realizar una ampliación de la edificación existente. ¿A qué TIPO de caso de negocio se refiere este proyecto?
Demanda del mercado.
Avance tecnológico.
Necesidad social.
Impacto ecológico.
Retroalimentación: Evidentemente la epidemiología de un sitio y sus variaciones tienen un impacto netamente social en la salud de la población, por lo que es este aspecto el generador de un hecho que da origen al proyecto en cuestión.

## Slide 71
Ing. Róger Valverde Jiménez, MAP, PMP
Usted se apersona donde un profesional en arquitectura y le solicita que le diseñe la casa de sus sueños. Desde el punto de vista del arquitecto, ¿a qué TIPO de caso de negocio se refiere este proyecto que se le ha encomendado?
Necesidad social.
Solicitud del cliente.
Necesidad organizacional.
Demanda de mercado.
Retroalimentación: Esto corresponde evidentemente a una solicitud del cliente, nótese, desde el punto de vista del arquitecto. Posiblemente para el cliente, su proyecto da inicio debido a una necesidad social.

## Slide 72
Ing. Róger Valverde Jiménez, MAP, PMP
Todo proyecto tiene su comienzo formal y oficial se firma el _________ por alguien externo al proyecto.
Acta de constitución.
Plan para la dirección del proyecto.
Presupuesto.
Cronograma.
Retroalimentación: Un proyecto tiene su inicio formal cuando se encuentra firmada o autorizada el acta de constitución (por alguien externo al proyecto, generalmente el patrocinador o una organización ejecutante).

## Slide 73: PROCESOS DE DIRECCIÓN DE PROYECTOS
20/10/2013
73

## Slide 74
Técnico en Gestión de
Proyectos, Lledó (2013)
20/10/2013
74

## Slide 75
Áreas de Conocimiento de Dirección de Proyectos
Técnico en Gestión de
Proyectos, Lledó (2013)
20/10/2013
75

## Slide 76
Configuración de un Proceso
Técnico en Gestión de
Proyectos, Lledó (2013)
20/10/2013
76

## Slide 77
Grupos de Procesos de Dirección de Proyectos
Técnico en Gestión de
Proyectos, Lledó (2013)
20/10/2013
77

## Slide 78
Procesos de Iniciación
20/10/2013
78
Técnico en Gestión de
Proyectos, Lledó (2013)

## Slide 79
Procesos de Iniciación
20/10/2013
79
Técnico en Gestión de
Proyectos, Lledó (2013)

## Slide 80
Procesos de Planificación
20/10/2013
80
Técnico en Gestión de
Proyectos, Lledó (2013)

## Slide 81
Procesos de Ejecución
Técnico en Gestión de
Proyectos, Lledó (2013)
20/10/2013
81

## Slide 82
Procesos de
Seguimiento y Control
Técnico en Gestión de
Proyectos, Lledó (2013)
20/10/2013
82

## Slide 83
Procesos de Cierre
20/10/2013
83
Técnico en Gestión de
Proyectos, Lledó (2013)

## Slide 84
Ing. Róger Valverde Jiménez, MAP, PMP
¿Cuál de las siguientes afirmaciones es VERDADERA?
El área de conocimiento de la gestión del tiempo no tiene procesos de los grupos de procesos de iniciación.
El área de conocimiento de la gestión de la calidad no sólo tiene procesos de los grupos de procesos de planificación y seguimiento y control.
El área de conocimiento de la gestión de los riesgos tiene procesos de los grupos de procesos de ejecución.
El área de conocimiento de la gestión de los recursos humanos sólo tiene procesos de los grupos de procesos de planificación.
Retroalimentación: El área de conocimiento de la gestión de la calidad también tiene procesos de los grupos de procesos de ejecución.

## Slide 85
Ing. Róger Valverde Jiménez, MAP, PMP
¿Cuál de las siguientes afirmaciones es FALSA?
El área de conocimiento de la gestión de los costos no tiene procesos de los grupos de procesos de ejecución.
El área de conocimiento de la gestión de las adquisiciones no sólo tiene procesos de los grupos de procesos de planificación y ejecución.
El área de conocimiento de la gestión de los recursos humanos tiene procesos de los grupos de procesos de planificación y seguimiento y control.
El área de conocimiento de la gestión del alcance tiene procesos de los grupos de procesos de seguimiento y control.
Retroalimentación: El área de conocimiento de la gestión de los recursos humanos tiene procesos de los grupos de procesos de planificación y ejecución.

## Slide 86
Ing. Róger Valverde Jiménez, MAP, PMP
¿Cuántos procesos de administración de proyectos se APLICAN en cada proyecto?
47.
44.
42.
Los que sean definidos por el director del proyecto.
Retroalimentación: La cantidad de procesos de dirección de proyectos son definidos por el director del proyecto según la planificación que se realice, pero no debe ajustarse a todos y cada uno de los procesos definidos en la Guía del PMBOK.

## Slide 87
Ing. Róger Valverde Jiménez, MAP, PMP
Las siguientes opciones son todas SALIDAS del proceso efectuar las adquisiciones, EXCEPTO:
Conferencias de oferentes
Vendedores seleccionados.
Acuerdos.
Calendarios de recursos.
Retroalimentación: Todas las opciones son salidas del proceso efectuar las adquisiciones, excepto s conferencias de oferentes que es parte de las herramientas y técnicas de este proceso.

## Slide 88
Ing. Róger Valverde Jiménez, MAP, PMP
Las siguientes opciones son todas SALIDAS del proceso validar el alcance, EXCEPTO:
Entregables aceptados.
Inspección.
Solicitudes de cambios.
Información sobre el desempeño del trabajo.
Retroalimentación: Todas las opciones son salidas del proceso validar el alcance, excepto la inspección que es parte de las herramientas y técnicas de este proceso.

## Slide 89
Ing. Róger Valverde Jiménez, MAP, PMP
¿Cuál de las siguientes opciones NO es un ejemplo de posibles HERRAMIENTAS Y TÉCNICAS del proceso cerrar el proyecto o fase?
Análisis de tendencias.
Reuniones.
Entregables aceptados.
Técnicas analíticas.
Retroalimentación: Todas las opciones son herramientas y técnicas del proceso cerrar el proyecto o fase, excepto las métricas de la calidad, que son una entrada a este proceso.

## Slide 90
Ing. Róger Valverde Jiménez, MAP, PMP
¿Cuál de las siguientes opciones NO es un ejemplo de posibles HERRAMIENTAS Y TÉCNICAS del proceso estimar la duración de las actividades?
Estimación análoga.
Estimación paramétrica.
Estimación ascendente.
Estimación de tres puntos.
Retroalimentación: Todas las opciones son herramientas y técnicas del proceso estimar la duración de las actividades, excepto la estimación ascendente, que forman parte de las herramientas y técnicas del proceso estimar los costos.

## Slide 91
Ing. Róger Valverde Jiménez, MAP, PMP
¿Cuál de las siguientes opciones son todas ENTRADAS al proceso planificar la gestión de la calidad?
Plan para la dirección del proyecto y costo de la calidad.
Registro de interesados y diagramas de dispersión.
Registro de riesgos y documentación de requisitos.
Regulaciones gubernamentales y listas de chequeo.
Retroalimentación: El plan para la dirección del proyecto, el registro de interesados, el registro de riesgos, la documentación de requisitos y las regulaciones gubernamentales son entradas al proceso de planificar la gestión de la calidad. El costo de la calidad, los diagramas de dispersión y las listas de chequeo son herramientas y técnicas de este proceso.

## Slide 92
Ing. Róger Valverde Jiménez, MAP, PMP
¿Cuál de las siguientes opciones son todas ENTRADAS al proceso estimar los costos?
Plan de gestión de costos y software de gestión de proyectos.
Plan de gestión de los recursos humanos y línea base del alcance.
Registro de riesgos y estimación análoga
Cronograma del proyecto y costo de la calidad.
Retroalimentación: El plan de gestión de los recursos humanos, la línea base del alcance, el plan de gestión de costos, el registro de riesgos y el cronograma del proyecto son entradas al proceso estimar los costos, mientras que el software de gestión de proyectos, la estimación análoga y el costo de la calidad son herramientas y técnicas.

## Slide 93
Ing. Róger Valverde Jiménez, MAP, PMP
Usted es un director de proyecto para un proyecto de instalación de un sistema de aire acondicionado para un laboratorio farmacéutico. Usted acaba de solicitar cotizaciones varias a diversos proveedores para la adquisición de una ductería especializada. ¿En qué grupo de procesos se encuentra usted?
Iniciación.
Planificación.
Ejecución.
Seguimiento y Control.
Retroalimentación: El proceso efectuar las adquisiciones pertenece al grupo de procesos de dirección de proyectos de ejecución.

## Slide 94
Ing. Róger Valverde Jiménez, MAP, PMP
Usted es un director de proyecto para un proyecto de plantas de tratamiento de aguas residuales. Usted está revisando y comparando las pruebas de calidad del efluente contra los parámetros aceptados por regulaciones nacionales. ¿En qué grupo de procesos se encuentra usted?
Iniciación.
Planificación.
Ejecución.
Seguimiento y Control.
Retroalimentación: El proceso controlar la calidad pertenece al grupo de procesos de dirección de proyectos de seguimiento y control.

## Slide 95
Ing. Róger Valverde Jiménez, MAP, PMP
¿Cuál de las siguientes opciones son todas ENTRADAS al proceso planificar la gestión de las comunicaciones?
Activos de los procesos de la organización y modelos de comunicación.
Plan para la dirección del proyecto y registro de interesados.
Factores ambientales de la empresa y tecnología de las comunicaciones.
Métodos de las comunicaciones y reuniones.
Retroalimentación: Los activos de los procesos de la organización y los factores ambientales de la empresa son entradas al proceso de planificar la gestión de las comunicaciones. Los modelos de comunicación, la tecnología de las comunicaciones, los métodos de las comunicaciones y las reuniones son parte de las herramientas y técnicas de este mismo proceso.

## Slide 96
Ing. Róger Valverde Jiménez, MAP, PMP
¿Cuál de las siguientes opciones son todas ENTRADAS al proceso gestionar las participaciones de los interesados?
Registro de incidentes y actualizaciones a los activos de los procesos de la organización.
Habilidades interpersonales y habilidades de gestión.
Registro de cambios y métodos de las comunicaciones.
Plan de gestión de los interesados y plan de gestión de las comunicaciones.
Retroalimentación: El registro de cambios es una entrada del proceso gestionar fb las participaciones de los interesados. Los métodos de las comunicaciones, las habilidades interpersonales y las habilidades de gestión son herramientas y técnicas de este proceso. El registro de incidentes y las actualizaciones a los activos de los procesos de la organización son salidas del proceso en cuestión.

## Slide 97
Ing. Róger Valverde Jiménez, MAP, PMP
¿Cuál de las siguientes opciones son todas ENTRADAS al proceso desarrollar el equipo del proyecto?
Reglas básicas y actividades de desarrollo de equipos.
Plan de gestión del personal y asignaciones de personal del proyecto.
Habilidades interpersonales y capacitaciones.
Reconocimiento y recompensas, y reubicación.
Retroalimentación: Sólo el plan de gestión del personal humanos y las asignaciones de personal del proyecto son entradas del proceso desarrollar el equipo del proyecto, el resto son herramientas y técnicas del mismo proceso.

## Slide 98
Ing. Róger Valverde Jiménez, MAP, PMP
¿Cuál de las siguientes opciones son todas ENTRADAS al proceso identificar los interesados?
Acta de constitución del proyecto y documentos de la adquisición.
Registro de interesados y EDT.
Análisis de los interesados y reuniones.
Enunciado del alcance y acta de constitución del proyecto.
Retroalimentación: El acta de constitución del proyecto y los documentos de la adquisición son entradas al proceso identificar interesados. El análisis de los interesados y las reuniones son herramientas y técnicas de este proceso, mientras que el registro de los interesados es una salida. El enunciado del alcance y la EDT son salidas de procesos del área de conocimiento de la gestión del alcance.

## Slide 99: GESTIÓN DE LA INTEGRACIÓN DEL PROYECTO
20/10/2013
99

## Slide 100
Principales Salidas de los Procesos de Iniciación de Un Proyecto
Acta de Constitución del Proyecto
Registro de Interesados
Asignación de Recursos
Inicio Formal
Requisitos Generales
Brinda
Compuestas por
Intereses Positivos/Negativos
Información de Contacto
Estrategias de Gestión
Brinda
Mapa Mental

## Slide 101
Plan para la Dirección del Proyecto
Sistema de Control de Cambios
Procesos AP y Procesos del Producto
Líneas Base
Ciclo de Vida
Planes de Gestión
Registro de Riesgos
Mapa Mental
Compuesto por
Prevención y Corrección
Vigencia
Traje a la Medida
¿Cómo?
Definición de Fases
Medición de la Variación y Rendimiento
Se relaciona con
Se relaciona con
Se relaciona con
Se relaciona con
Se relaciona con
Se relaciona con

## Slide 102
Principales Salidas de Dirigir y Gestionar la Ejecución de Un Proyecto
Acciones Preventivas
Implementadas
Entregables
Reparación de Defectos Implementada
Informes de Desempeño del Trabajo
Acciones Correctivas
Implementadas
Mapa Mental
Compuesto por
Corrección
Previsión
Producto
Avance
Inspección y Calidad
Se relaciona con
Se relaciona con
Se relaciona con
Se relaciona con
Se relaciona con
Solicitudes de Cambios Aprobados
Provocan

## Slide 103
Principales Salidas de Monitorear y Controlar el Trabajo del Proyecto
Solicitud de Acciones Preventivas
Solicitud de Reparación de Defectos
Solicitud de Acciones Correctivas
Mapa Mental
Compuesto por
Corrección
Previsión
Inspección y Calidad
Se relaciona con
Se relaciona con
Se relaciona con
Identificación de un Hecho de Cambio
Incluyen

## Slide 104
Principales Salidas de Realizar el Control Integrado de Cambios
Acciones Preventivas
Aprobadas
Reparación de Defectos
Validada
Acciones Correctivas
Aprobadas
Mapa Mental
Compuesto por
Corrección
Previsión
Inspección y Calidad
Se relaciona con
Se relaciona con
Se relaciona con
Solicitudes de Cambio
Incluyen
A través del Comité de Control de Cambios

## Slide 105
Principales Salidas del Cerrar un Proyecto o Fase
Transferencia del Producto al Cliente
Activos de los Procesos de la Organización
Uso por parte del Cliente
Fin Ciclo de Vida del Proyecto
Permite el
Compuestas por
Documentos del Cierre Administrativo (Entregables Aceptados, Reporte Final, Liberación del Equipo) y Contractual
Archivo del Proyecto
Lecciones Aprendidas
Revisa y Actualiza
Representa
Mapa Mental

## Slide 106
Identifica, define, combina, unifica y coordina los distintos procesos y actividades de dirección de proyectos dentro de los Grupos de Procesos de Dirección de Proyectos.
20/10/2013
106
Gestión de la Integración

## Slide 107
Los productos entregables del proyecto también se deben integrar con las operaciones de la organización ejecutante o de la organización cliente, o con la planificación estratégica a largo plazo, que toma en cuenta los futuros problemas y oportunidades.
20/10/2013
107
Gestión de la Integración

## Slide 108
SELECCIÓN DE PROYECTOS. Valor Presente (PV)
Módelo Económico para Selección de Proyectos que proyecta cuanto valdrá a futuro el dinero invertido de hoy a una tasa de interés dada.
Fórmula: PV = FV / (1 + k)n
donde: PV es el Valor Presente
FV es el Valor Futuro
k es la tasa de interés de la inversión
n es la cantidad de años de la proyección
20/10/2013
108

## Slide 109
SELECCIÓN DE PROYECTOS. Valor Presente (PV)
Ejemplo:
¿Cuál es el valor que tendrá dentro de dos años una inversión de $1.000 hoy si la tasa de interés se mantiene al 10%?
Entonces, 1000 = FV / (1 + 0,10)2
FV = $1.210
Respuesta: Si invierto $1000 hoy a una tasa de interés anual de 10%, dentro de dos años serán $1210.
20/10/2013
109

## Slide 110
SELECCIÓN DE PROYECTOS. Valor Presente (PV)
Ejemplo:
¿Si al cabo de tres años de inversión a una tasa de interés del 8% se tienen $5.000 de cuánto debió haber sido el monto originalmente invertido?
Entonces, PV = 5000 / (1 + 0,08)3
FV = $3.969,16
Respuesta: Al cabo de tres años y a una tasa de interés anual de 8%, $3.969,16 llegan a ser $5000.
20/10/2013
110

## Slide 111
SELECCIÓN DE PROYECTOS. Valor Actual Neto VAN (NPV)
Módelo económico para selección de proyectos que pronostica cuál será la utilidad de una inversión al cabo de un período de tiempo a una tasa de interés dada.
Para efectos decisorios, si el NPV es positivo o cero el proyecto se acepta, mientras que si el NPV es negativo el proyecto se rechaza, hablando independientemente de su magnitud.
20/10/2013
111

## Slide 112
SELECCIÓN DE PROYECTOS. Valor Actual Neto VAN (NPV)
Fórmula: NPV = Σn t=1 [ FVt / (1 + k)t ] - II
donde: VAN (NPV), es el Valor Actual Neto
FV es el Valor Futuro
k es la tasa de descuento igual al costo del capital
t es el período en cuestión
n es la cantidad de años de la proyección
II es la Inversión Inicial
20/10/2013
112

## Slide 113
SELECCIÓN DE PROYECTOS. Valor Actual Neto VAN (NPV)
Ejemplo:
¿Con base en el criterio de selección del NPV, escogerías un proyecto que tuviera una inversión inicial de $10.000 y cuyos ingresos se proyectan serán de $1.000 en el primer año, $2.000 en el segundo y tercer año, $5.000 en el cuarto año y $2.000 en el quinto y último año, a una tasa de descuento del 10%? Nota: El Tiempo Esperado para Recuperar la Inversión (Payback Period) es de 4 años pero el análisis se deberá ampliar a 5 años.
Primero se analiza año por año para obtener el Valor Actual (PV) de los ingresos proyectados.
Primer año, FV = $1.000
PV­­₁ = FV / (1 + k)n
PV₁ = 1.000 / (1 + 0,10)1 = $909
20/10/2013
113

## Slide 114
SELECCIÓN DE PROYECTOS. Valor Actual Neto VAN (NPV)
Ejemplo:
Segundo año, FV = $2.000
PV₂ = FV / (1 + k)n
PV₂ = 2.000 / (1 + 0,10)2
PV₂ = $1.653
Tercer año, FV = $2.000
PV₃ = FV / (1 + k)n
PV₃ = 2.000 / (1 + 0,10)3
PV₃ = $1.503
20/10/2013
114

## Slide 115
SELECCIÓN DE PROYECTOS. Valor Actual Neto VAN (NPV)
Ejemplo:
Cuarto año, FV = $5.000
PV₄ = FV / (1 + k)n
PV₄ = 5.000 / (1 + 0,10)4
PV₄ = $3.415
Quinto año, FV = $2.000
PV₅ = FV / (1 + k)n
PV₅ = 2.000 / (1 + 0,10)5
PV₅ = $1.242
20/10/2013
115

## Slide 116
SELECCIÓN DE PROYECTOS. Valor Actual Neto VAN (NPV)
Ejemplo:
Segundo, se obtiene la sumatoria de todos los Valores Actuales (PV)
ΣPV = PV­­₁ + PV₂ + PV₃ + PV₄ + PV₅
ΣPV = 909 + 1.653 + 1.503 + 3.415 + 1.242
ΣPV = $8.722
Tercero, se resta a ΣPV la Inversión Inicial (II) para obtener el Valor Actual Neto.
NPV = ΣPV – II
NPV = 8.722 – 10.000
NPV = -$1.278
Respuesta: El proyecto no es atractivo ya que genera pérdidas al ser un NPV negativo al cabo de los 5 años que es incluso un plazo mayor al Tiempo Esperado para Recuperar la Inversión (Payback Period) de 4 años.
20/10/2013
116

## Slide 117
SELECCIÓN DE PROYECTOS. Tasa Interna de Retorno TIR (IRR)
En términos prácticos, si una persona deposita dinero en una cuenta bancaria espera que al cabo de un tiempo reciba un incremento por concepto de interés, entre mayor la tasa de interés mayor lo que recibe. De la misma manera funciona la tasa interna de retorno, a mayor TIR (IRR) mejor el proyecto.
Conceptualmente, la tasa interna de retorno, es la tasa de descuento en la cual el Valor Actual Neto del dinero NPV es igual a 0.
20/10/2013
117

## Slide 118
SELECCIÓN DE PROYECTOS. Tasa Interna de Retorno (TIR)
Si NPV = Σn t=1 [ FVt / (1 + k)t ] – II y NPV = 0 por definición, Σn t=1 [ FVt / (1 + IRR)t ] – II = 0
donde: NPV, es el Valor Actual Neto
FV es el Valor Futuro
TIR (IRR) es la Tasa Interna de Retorno
t es el período en cuestión
n es la cantidad de años de la proyección
II es la Inversión Inicial
20/10/2013
118

## Slide 119
SELECCIÓN DE PROYECTOS. Tasa Interna de Retorno TIR (IRR)
El cálculo de la IRR es complejo, consume mucho tiempo y se necesita para mayor facilidad una computadora. Se hace tipo prueba y error hasta encontrar el valor aproximado de IRR con convierta a NPV en 0.
Para efectos decisorios, entre dos proyectos cuyos IRR hacen a NPV igual a 0, es mejor escoger al de mayor IRR.
20/10/2013
119

## Slide 120
SELECCIÓN DE PROYECTOS. Razón Beneficio/Costo
Método para selección de proyectos que es una magnitud adimensional indicador para:
B/C > 1, los beneficios son mayores a los costos.
B/C = 1, los beneficios son iguales a los costos.
B/C < 1, los beneficios son menores a los costos.
20/10/2013
120

## Slide 121
SELECCIÓN DE PROYECTOS. Depreciación de un Bien
Conocer la depreciación de los bienes puede ser un aspecto importante a la hora de decidir invertir en un proyecto que tenga alguna relación con el mismo.
Hay dos formas de calcular la depreciación de un bien. La depreciación lineal y la depreciación acelerada.
En la depreciación lineal se asume que el valor del bien se deprecia siempre el mismo monto o porcentaje durante cada año de vida útil de una forma lineal.
En el caso de la depreciación acelerada, el bien se deprecia más al inicio de su vida útil y menos hacia el final de la misma, de forma distinta cada año. Para calcular existen varios métodos, por ejemplo, el método del balance y el de la suma de dígitos.
20/10/2013
121

## Slide 122
SELECCIÓN DE PROYECTOS. Costos.
Costos variables: dependen del volumen de producción. Por ejemplo las materias primas. Mientras más zapatillas se producen, se requieren más telas y cordones.
Costos fijos: No cambian con el volumen de producción. Por ejemplo los alquileres. Independientemente del volumen de producción de una fábrica de palos de golf, el alquiler que se paga por ese lugar se mantendrá fijo.
Costos directos: se pueden atribuir directamente al proyecto. Por ejemplo, los costos de un viaje para promocionar exclusivamente una nueva crema de belleza.
Costos indirectos: benefician a varios proyectos y generalmente no se puede identificar con exactitud la proporción que corresponde a cada uno. Por ejemplo los gastos de estructura (contabilidad, luz, teléfono, PMO, etc.).
20/10/2013
122

## Slide 123
SELECCIÓN DE PROYECTOS. Costos.
Costo de oportunidad: el costo de oportunidad de un recurso es su mejor alternativa dejada de lado. Al estimar el costo de las actividades del proyecto, no sólo se deben incluir las salidas de caja, sino también los costos de oportunidad de cada recurso.
Costos hundidos o enterrados: costos que ya fueron devengados y no cambiarán con la decisión de hacer o no hacer el proyecto.
Capital de trabajo: dinero necesario para cubrir los gastos operativos del proyecto hasta que comiencen los ingresos de caja. Una forma de cálculo del capital de trabajo surge de la diferencia entre el activo corriente y el pasivo corriente.
20/10/2013
123

## Slide 124
20/10/2013
124

## Slide 125
Justificación del proyecto.
Objetivos medibles del proyecto y los criterios de éxito relacionados.
Requisitos de alto nivel.
Asunciones y restricciones.
Lista de interesados.
Descripción del proyecto de alto nivel.
Riesgos de alto nivel.
Resumen del cronograma de hitos
Acta de Constitución del Proyecto
Resumen del presupuesto
Requisitos de aprobación del proyecto (qué constituye el éxito del proyecto, quién decide si el proyecto es exitoso y quién firma la aprobación del proyecto).
El director del proyecto asignado, su responsabilidad y su nivel de autoridad.
El nombre y el nivel de autoridad del patrocinador o de quienes autorizan el acta de constitución del proyecto.
20/10/2013
125

## Slide 126
Ejemplo
Acta de Constitución del Proyecto
Técnico en Gestión de
Proyectos, Lledó (2013)
20/10/2013
126

## Slide 127
Sistemas de Información para la Dirección de Proyectos (PMIS)
Técnico en Gestión de
Proyectos, Lledó (2013)
20/10/2013
127

## Slide 128
Sistemas de Información para la Dirección de Proyectos (PMIS)
El PMIS es un sistema automatizado que incluye todas las herramientas que se utilizarán para:
Recopilar y procesar información.
Informar los avances.
Integrar los procesos del proyecto a lo largo de su ciclo de vida.
Por ejemplo: hardware, software, procesos, tableros de control, etc.
20/10/2013
128

## Slide 129
Sistemas de Gestión de la Configuración (Subsistema del PMIS)
Es donde se deja explícito:
¿Cómo se identificarán y documentarán las características funcionales y físicas de un producto o servicio?
¿Cómo se controlarán e informarán los cambios?
¿Cómo se verificará si el producto o servicio cumple con los requisitos?
20/10/2013
129

## Slide 130
Sistemas de Control de Cambios (subsistema del Sistema de la Gestión de la Configuración)
Sistema de Autorización del Trabajo (otro subsistema del PMIS) es donde se explica los procedimientos para notificar al equipo o contratistas cuándo deben comenzar el trabajo con la secuencia que corresponde y en el tiempo asignado.
Es donde se explica formalmente cómo se controlarán, cambiarán y aprobarán los entregables del proyecto.
20/10/2013
130

## Slide 131
Plan Para la Dirección del Proyecto
Técnico en Gestión de
Proyectos, Lledó (2013)
20/10/2013
131

## Slide 132
Ciclo de vida del proyecto
Procesos a utilizar en cada fase del proyecto
Herramientas y técnicas a utilizar
Cómo se ejecutará y controlará el trabajo
Plan de gestión de cambios
Plan Para la Dirección del Proyecto
Cómo se realizará la gestión de la configuración
Líneas base: alcance, tiempo y costo.
Registro de riesgos
LOS 8 PLANES: alcance, tiempo, costo, calidad, recursos humanos, comunicaciones, riesgos y adquisiciones.
Integra todos los planes del resto de las áreas de conocimiento y suele incluir lo siguiente:
20/10/2013
132

## Slide 133
Entregables del proyecto.
Informes sobre el desempeño del trabajo (avance en desarrollo de entregables, cronograma, costos, etc.)
Actualizaciones al Plan para la Dirección del Proyecto.
Actualizaciones al Estado de las Solicitudes de Cambio.
Dirigir y Gestionar la Ejecución del Proyecto
Implementación de solicitud de cambio aprobadas en forma de acción preventiva, acción correctiva o reparación de defectos.
Actualizaciones a los Documentos del Proyecto.
Aplicando el juicio experto y el PMIS se obtiene lo siguiente:
20/10/2013
133

## Slide 134
Monitorear y Controlar el Trabajo del Proyecto
Envío de solicitudes de cambio al Comité de Control de Cambios para su aprobación o rechazo en forma de acción preventiva, acción correctiva o reparación de defectos.
Actualizaciones a los Documentos del Proyecto.
Actualizaciones al Plan para la Dirección del Proyecto.
Actualizaciones al Estado de las Solicitudes de Cambio.
Aplicando el juicio experto al revisar el comportamiento del proyecto y los informes sobre el desempeño del trabajo, se obtiene lo siguiente:
20/10/2013
134

## Slide 135
Monitorear y Controlar el Trabajo del Proyecto
Técnico en Gestión de
Proyectos, Lledó (2013)
20/10/2013
135

## Slide 136
Realizar el Control Integrado de Cambios
Aprobación o rechazo de las solicitudes de cambio en forma de acción preventiva, acción correctiva o reparación de defectos.
Actualizaciones a los Documentos del Proyecto.
Actualizaciones al Estado de las Solicitudes de Cambio.
Si una solicitud de cambio se considera viable pero fuera del alcance del proyecto, su aprobación requiere un cambio en la línea base. Si la solicitud de cambio no se considera viable, ésta se rechazará y posiblemente se remita nuevamente al solicitante para más información. Aplicando el juicio experto y el PMIS se obtiene lo siguiente:
20/10/2013
136

## Slide 137
Cerrar Proyecto o Fase
A partir de los Entregables Aceptados (del proceso Verificar el Alcance) y de lo dictado en el Plan para la Dirección del Proyecto se lleva a cabo el Cierre del Proyecto o Fase (también llamado Cierre Administrativo o Cierre Interno, aparte del Cierre de las Adquisiciones).
¿Qué se hace?
Reporte final del proyecto (presupuesto final, cronograma final, Índice de archivos, directorio de interesados, archivar toda la documentación en forma ordenada para encontrarla a futuro).
Transferir el producto, servicio o resultado al cliente.
20/10/2013
137

## Slide 138
¿Qué se hace?
Desafectación (liberación) del equipo de trabajo (entrega de trabajos previo a la salida, evaluación final de los integrantes y del equipo, actualización de las calificaciones de los miembros del equipo).
Actualización de las Lecciones aprendidas.
Cierre administrativo y técnico.
20/10/2013
138

## Slide 139
Cierre Administrativo
20/10/2013
139

## Slide 140
Lecciones Aprendidas
No cometamos los mismos errores del pasado y ayudemos para que a futuro no se cometan los mismos errores que hemos cometido.
Lecciones Aprendidas Registradas en los Activos de los Procesos de la Organización de la Compañía
Tu Proyecto
Lecciones Aprendidas de Tu Proyecto
Actualizar las Lecciones Aprendidas Registradas en los Activos de los Procesos de la Organización de la Compañía
Otros Proyectos Actuales
20/10/2013
140

## Slide 141
Ing. Róger Valverde Jiménez, MAP, PMP
Un director de proyecto de una obra en construcción toma una decisión importante y al implementarla hace que el desempeño del trabajo del proyecto se redirija hacia lo planificado de tal forma que el SPI pasa de 0,7 a 1,1 y que el CPI pasa de 0,4 a 0,95. ESTO es un ejemplo de:
Acción preventiva.
Acción correctiva.
Proyección.
Reparación de defectos.
Retroalimentación: Una acción intencional que corrige el desempeño y lo acerca hacia el trabajo del proyecto definido en el plan para la dirección del proyecto se conoce como acción correctiva.

## Slide 142
Ing. Róger Valverde Jiménez, MAP, PMP
Un director de proyecto de un complejo desarrollo de software decide revisar la programación informática de la aplicación que se está realizando periódicamente, para determinar si la funcionalidad de la misma fue afectada entre esos lapsos de tiempo y así detectar posibles errores. ESTO es un ejemplo de:
Reparación de defectos.
Acción correctiva.
Proyección.
Acción preventiva.
Retroalimentación: Una acción intencional que asegura que el desempeño del trabajo del proyecto estará alienado con lo definido en el plan para la dirección del proyecto se conoce como acción preventiva.

## Slide 143
Ing. Róger Valverde Jiménez, MAP, PMP
Un director de proyecto de una línea ensambladora de autos ha procedido a modificar el diseño de una pieza robótica que produjo no conformidades en la resistencia y acople de las puertas. ESTO es un ejemplo de:
Acción preventiva.
Proyección.
Reparación de defectos.
Acción correctiva.
Retroalimentación: Una acción intencional que modifica un producto no conforme o un componente del producto se conoce como reparación de defectos.

## Slide 144
Ing. Róger Valverde Jiménez, MAP, PMP
¿Cuál de los siguientes componentes usualmente NO forma parte de un Plan para la Dirección del Proyecto?
Plan de gestión del alcance.
Asignaciones del personal del proyecto.
EDT.
Línea base del costo.
Retroalimentación: Las asignaciones del personal del proyecto no forman parte del plan para la dirección del proyecto sino más bien corresponden con documentos del proyecto.

## Slide 145
Ing. Róger Valverde Jiménez, MAP, PMP
¿Cuál de los siguientes componentes No forma parte de los Documentos del Proyecto?
Atributos de las actividades.
Estimaciones de los costos de las actividades.
Línea base del cronograma.
Acuerdos.
Retroalimentación: La línea base del cronograma no forma parte de los documentos del proyecto, más bien corresponde con un componente del Plan para la Dirección del Proyecto.

## Slide 146
Ing. Róger Valverde Jiménez, MAP, PMP
¿Cuál de los siguientes enunciados describe MEJOR lo que sucede cuando por lo general una fase de un proyecto se concluye?
Cuando se cumple en el cronograma con los hitos del mismo.
Cuando el trabajo se finaliza.
Cuando los productos son aceptados.
Cuando el trabajo para la siguiente fase está preparado para realizarse.
Retroalimentación: Cuando se cumple en el cronograma con los hitos del mismo. Dentro de una fase de un cronograma pueden haber varios o muchos hitos, por lo que si se cumplen los mismos no necesariamente debe coincidir con la conclusión de una fase, por lo que esta respuesta no es la correcta.

## Slide 147
Ing. Róger Valverde Jiménez, MAP, PMP
Continúa…Cuando el trabajo se finaliza. Un trabajo se puede finalizar a nivel de su ejecución, pero en aspectos de seguimiento y control, el mismo puede no estar aún aprobado, por lo que tampoco es la respuesta correcta.
Cuando el trabajo para la siguiente fase está preparado para realizarse. Cuando un trabajo está listo para iniciar la siguiente fase puede ser que estemos ante un fast tracking o ejecución rápida en paralelo de algunas actividades de fases distintas o bien la fase anterior pudo haber concluido hace tiempo y se esté en los preparativos de la siguiente fase, por lo que no se puede considerar con la conclusión de una fase, más bien como un traslape de fases o el inicio de otra.
Cuando los productos son aceptados. Es la opción más completa ya que no solamente se terminó el trabajo y con él sus productos entregables, sino que también los mismos fueron debidamente aprobados por lo que se da por concluida la fase.

## Slide 148
Ing. Róger Valverde Jiménez, MAP, PMP
El equipo de dirección del proyecto ha determinado que hay algunos cambios en el alcance del proyecto. ¿QUIÉN sería el responsable de revisar, evaluar y aprobar los cambios documentados en el proyecto?
El Comité de la Configuración del Control.
El Comité de Configuración del Cambio.
El Comité de Control de Cambios.
El Comité de Control del Alcance.
Retroalimentación: Comité de Control de Cambios (CCB) se le llama al grupo o equipo encargado de aprobar o rechazar los cambios.

## Slide 149
Ing. Róger Valverde Jiménez, MAP, PMP
Usted es el director del proyecto en un proyecto de construcción y acaba de recibir una solicitud de cambio. Usted consultó el plan para la dirección del proyecto y siguió los procedimientos establecidos en el Sistema de Control de Cambios. Usted está en el proceso de revisión de los cambios y documentación de sus impactos. Su gerente le pregunta por qué usted está haciendo esto. ¿Qué está HACIENDO usted al revisar los cambios y documentar sus impactos?
Monitorear y controlar el trabajo del proyecto.
Gestionar la solicitud de cambios.
Realizar el control integrado de cambios.
Dirigir y gestionar la ejecución.
Retroalimentación: Una vez que se recibe la solicitud de cambio, el análisis posterior para su aprobación o rechazo forma parte del proceso de realizar el control integrado de cambios.

## Slide 150
Ing. Róger Valverde Jiménez, MAP, PMP
¿Cuál de los siguientes componentes No forma parte de los Documentos del Proyecto?
Cronograma.
EDT.
Evaluaciones de desempeño del equipo.
Criterios de selección de vendedores.
Retroalimentación: La EDT no forma parte de los documentos del proyecto, más bien corresponde con un componente del Plan para la Dirección del Proyecto.

## Slide 151
Ing. Róger Valverde Jiménez, MAP, PMP
El patrocinador del proyecto acaba de firmar el acta de constitución del proyecto. ¿Qué es la SIGUIENTE cosa que debemos hacer?
Comenzar a completar los paquetes de trabajo.
Verificar el alcance.
Comenzar el control integrado de cambios.
Empezar a crear los planes de gestión.
Retroalimentación: Busca la opción que ocurre de forma más cercana al grupo de procesos en el que te encuentras. El acta de constitución del proyecto se crea durante la iniciación del proyecto. La finalización de los paquetes de trabajo se realiza durante la ejecución del proyecto. La verificación del alcance y la realización del control integrado de cambios se llevan a cabo durante el seguimiento y control del proyecto. La mejor opción es empezar a crear los planes de gestión, ya que es parte de la planificación del proyecto.

## Slide 152
Ing. Róger Valverde Jiménez, MAP, PMP
El patrocinador está por comenzar el proceso de desarrollar el acta de constitución de un proyecto. Todos los siguientes ítems son necesarios antes de comenzar este proceso, a EXCEPCIÓN de:
Enunciado del trabajo.
Estándares de la industria.
El director del proyecto.
Requisito de negocio.
Retroalimentación: No se requiere contar con un director de proyecto antes del desarrollo del acta de constitución del proyecto, eso sí debe quedar designado una vez que la misma se finalice y suscriba por parte del patrocinador.

## Slide 153
Ing. Róger Valverde Jiménez, MAP, PMP
El cierre incluye todas las siguientes acciones, EXCEPTO:
Determinar medidas del rendimiento.
Hacer entrega del producto del proyecto.
Documentar hasta qué grado se cerró de forma correcta cada fase del proyecto después de su conclusión.
Actualizar los activos de los procesos de la organización.
Retroalimentación: Las medidas de rendimiento se determinan de forma más temprana en el proyecto con el propósito de que puedan ser utilizadas para medir el rendimiento durante el proyecto, por lo cual determinar las medidas de rendimiento es la única respuesta correcta a esta pregunta.

## Slide 154
Ing. Róger Valverde Jiménez, MAP, PMP
En la dirección de los proyectos de su empresa utilizan un sistema de información de la gestión de proyectos (PMIS) para automatizar los procesos. ¿En CUÁL proceso de dirección de proyectos se utiliza principalmente el PMIS?
Desarrollar el plan para la dirección del proyecto.
Monitorear y controlar el trabajo del proyecto.
Realizar el control integrado de cambios.
Dirigir y gestionar la ejecución del proyecto.
Retroalimentación: El PMIS es una herramienta y técnica del proceso dirigir y gestionar la ejecución del proyecto.

## Slide 155
Ing. Róger Valverde Jiménez, MAP, PMP
El recibo de electricidad y agua de un edificio, ¿qué tipo de COSTO es?
Costo hundido.
Costo directo.
Costo indirecto.
Costo variable.
Retroalimentación: Costos variables: dependen del volumen de producción. Costos fijos: No cambian con el volumen de producción. Costos directos: se pueden atribuir directamente al proyecto. Costos indirectos: benefician a varios proyectos y generalmente no se puede identificar con exactitud la proporción que corresponde a cada uno. Costo de oportunidad: el costo de oportunidad de un recurso es su mejor alternativa dejada de lado. Costos hundidos o enterrados: costos que ya fueron devengados y no cambiarán con la decisión de hacer o no hacer el proyecto. Los costos hundidos no deben considerarse en la evaluación económica del proyecto.

## Slide 156
Ing. Róger Valverde Jiménez, MAP, PMP
El costo por alquiler de unas oficinas, ¿qué tipo de COSTO es?
Costo fijo.
Costo directo.
Costo indirecto.
Costo variable.
Retroalimentación: Costos variables: dependen del volumen de producción. Costos fijos: No cambian con el volumen de producción. Costos directos: se pueden atribuir directamente al proyecto. Costos indirectos: benefician a varios proyectos y generalmente no se puede identificar con exactitud la proporción que corresponde a cada uno. Costo de oportunidad: el costo de oportunidad de un recurso es su mejor alternativa dejada de lado. Costos hundidos o enterrados: costos que ya fueron devengados y no cambiarán con la decisión de hacer o no hacer el proyecto. Los costos hundidos no deben considerarse en la evaluación económica del proyecto.

## Slide 157
Ing. Róger Valverde Jiménez, MAP, PMP
El costo de la mano de obra de una cuadrilla de construcción, ¿qué tipo de COSTO es?
Costo fijo.
Costo directo.
Costo indirecto.
Costo hundido.
Retroalimentación: Costos variables: dependen del volumen de producción. Costos fijos: No cambian con el volumen de producción. Costos directos: se pueden atribuir directamente al proyecto. Costos indirectos: benefician a varios proyectos y generalmente no se puede identificar con exactitud la proporción que corresponde a cada uno. Costo de oportunidad: el costo de oportunidad de un recurso es su mejor alternativa dejada de lado. Costos hundidos o enterrados: costos que ya fueron devengados y no cambiarán con la decisión de hacer o no hacer el proyecto. Los costos hundidos no deben considerarse en la evaluación económica del proyecto.

## Slide 158
Ing. Róger Valverde Jiménez, MAP, PMP
Un director de proyecto quiere invertir dinero en un proyecto. ¿Cuál es el VALOR FUTURO del DINERO para un proyecto dos años después si a la fecha quiere invertir $250.000 y la tasa interna de retorno (TIR) es del 5%.
$250.000.
$250.600.
$250.625.
$275.625.
Retroalimentación: Valor presente del dinero = valor futuro del dinero (1 + TIR)tiempo. $250.000 = Valor futuro del dinero / (1+0,05)2. Valor futuro del dinero = $250.000 (1+0,05)2. Valor futuro del dinero = $275.625.

## Slide 159
Ing. Róger Valverde Jiménez, MAP, PMP
Un director de proyecto está tratando de decidir entre el Proyecto A que tiene un valor presente del dinero (NPV) de $85.000 y el Proyecto B, que tiene un valor presente del dinero (NPV) de $75.000. Todos los demás criterios son iguales. ¿Cuál PROYECTO debería escoger?
Proyecto A.
Proyecto B.
Ambos proyectos.
Ninguno de los proyectos.
Retroalimentación: Se escoge el que tiene mayor NPV.

## Slide 160
Ing. Róger Valverde Jiménez, MAP, PMP
Una directora de proyecto está tratando de decidir entre el Proyecto A que tiene una tasa interna de retorno (TIR) del 20% y el Proyecto B que tiene una tasa interna de retorno (TIR) del 22%. Si todos los otros criterios están en igualdad de condiciones, ¿cuál proyecto debería ella elegir?
Proyecto A.
Proyecto B.
Ambos proyectos.
Ninguno de los proyectos.
Retroalimentación: Cuando todos los criterios de decisión entre dos proyectos son hipotéticamente los mismos pero son distintos en sus tasas internas de retorno, escoja siempre el que tenga la mayor de las dos pues denota una mejor capacidad para recuperar la inversión inicial.

## Slide 161
Ing. Róger Valverde Jiménez, MAP, PMP
Un proyecto tiene un costo estimado de $500.000 y una utilidad estimada de $1.000.000. ¿Cuál es la RAZÓN BENEFICIO-COSTO del proyecto?
2/1.
4/6.
2/3.
6/4.
Retroalimentación: Razón beneficio/costo = $1.000.000/$500.000=2/1.

## Slide 162
Ing. Róger Valverde Jiménez, MAP, PMP
Un director de proyecto está tratando de decidir entre el Proyecto A que tiene un período de retorno de la inversión de 5 años y el Proyecto B, que tiene un período de retorno de la inversión de 6 años. Todos los demás criterios son iguales. ¿Cuál PROYECTO debería escoger?
Proyecto A.
Proyecto B.
Ambos proyectos.
Ninguno de los proyectos.
Retroalimentación: Se escoge el que tiene menor período de retorno de la inversión.

## Slide 163
Ing. Róger Valverde Jiménez, MAP, PMP
Un proyecto de construcción tiene una retroexcavadora que está valorada en $450.000. La vida útil de la misma es de 10 años. Aplicando una depreciación lineal, ¿cuál sería la DEPRECIACIÓN ANUAL de la máquina?
$4.500.
$45.000.
$450.000
$90.000.
Retroalimentación: Depreciación lineal en años = costo del bien / vida útil = $450.000 / 10 años = $45.000/año.

## Slide 164
Ing. Róger Valverde Jiménez, MAP, PMP
Una oficina de impresión digital tiene una impresora que está valorado en $100.000. La vida útil de la misma es de 7 años. Aplicando una depreciación acelerada y un método de declinación del balance ¿cuál sería la DEPRECIACIÓN DEL TERCER AÑO de la impresora?
$14.000,00.
$14.285,71.
$12.244,90.
$10.495,62.
Retroalimentación: Depreciación lineal en años = costo del bien / vida útil = $100.000 / 7 años = $14.285/año. Depreciación primer año = costo del bien / vida útil = $100.000 / 7 años = $14.285,71/año. El valor del bien al segundo año sería = $100.000 – $14.285 = $85.714,28. Depreciación segundo año = costo del bien remanente / vida útil = $85.714,28 / 7 años = $12.244,90/año. El valor del bien al tercer año sería = $85.714,28 – $12.244,90 = $73.469,38. Depreciación segundo año = costo del bien remanente / vida útil = $73.469,38 / 7 años = $10.495,62/año.

## Slide 165
Ing. Róger Valverde Jiménez, MAP, PMP
Un proyecto de construcción tiene una retroexcavadora que está valorada en $500.000. La vida útil de la misma es de 5 años. Aplicando una depreciación acelerada y un método de suma de dígitos, ¿cuál sería la DEPRECIACIÓN DEL SEGUNDO AÑO de la máquina?
$130.500,33.
$133.333,33.
$130.900,33.
$135.900,33.
Retroalimentación: Depreciación segundo año = (costo del bien sin depreciar x vida útil remanente) / suma de dígitos de la vida útil. Depreciación segundo año = ($500.000 x 4 años) / (1 + 2 + 3 +4 + 5)= $133.333,33.

## Slide 166
Ing. Róger Valverde Jiménez, MAP, PMP
Estás determinando la factibilidad de realizar dos proyectos. Si efectúas el proyecto A tendrás una rentabilidad de $50.000 y si desarrollas el proyecto B tendrás una rentabilidad de $70.000. ¿Cuál es el COSTO de OPORTUNIDAD de escoger hacer el Proyecto A?
$50.000.
$70.000.
$20.000.
$120.000.
Retroalimentación: Costo de oportunidad: el costo de oportunidad de un recurso es su mejor alternativa dejada de lado. El costo de oportunidad es lo que se deja de percibir en total por el proyecto en caso de no tomarse la decisión de ir con él, en este sentido, si se hace el proyecto A se deja de percibir $70.000 del proyecto B, no la diferencia de $20.000.

## Slide 167
Ing. Róger Valverde Jiménez, MAP, PMP
Has ganado un contrato con el estado. Por cuestiones operativas y de burocracia, sabes que debes trabajar con tu propio dinero ($50.000) por los primeros tres meses hasta que ingrese el pago del primer avance. Estos costos ($50.000) que deberás sufragar antes de los primeros ingresos se LLAMAN:
Costos hundidos.
Capital de trabajo.
Costo indirecto.
Costo variable.
Retroalimentación: El capital de trabajo es el dinero necesario para cubrir los gatos operativos del proyecto hasta que comiencen los ingresos de caja. Financieramente, se puede calcular como la diferencia entre los activos corrientes y los pasivos corrientes.

## Slide 168
Ing. Róger Valverde Jiménez, MAP, PMP
Una oficina de impresión digital tiene una impresora que está valorado en $100.000. La vida útil de la misma es de 7 años. Aplicando una depreciación lineal, ¿cuál sería la DEPRECIACIÓN ANUAL de la impresora?
$7.000.
$14.285.
$74.000.
$14.000,00.
Retroalimentación: Depreciación lineal en años = costo del bien / vida útil = $100.000 / 7 años = $14.285/año.

## Slide 169
Ing. Róger Valverde Jiménez, MAP, PMP
Un director de proyecto está tratando de decidir entre el Proyecto A que tiene un valor presente del dinero (NPV) de $560.000 y el Proyecto B, que tiene un valor presente del dinero (NPV) de $775.000. Todos los demás criterios son iguales. ¿Cuál PROYECTO debería escoger?
Proyecto A.
Proyecto B.
Ambos proyectos.
Ninguno de los proyectos.
Retroalimentación: Se escoge el que tiene mayor NPV.

## Slide 170
Ing. Róger Valverde Jiménez, MAP, PMP
Un director de proyecto quiere invertir dinero en un proyecto y generar $242.000 después de dos años a una tasa interna de retorno (TIR) del 10%. ¿Cuánto DINERO deberá invertir el director de proyecto?
$50.000.
$70.000.
$100.000.
$200.000.
Retroalimentación: Valor presente del dinero = valor futuro del dinero (1 + TIR)tiempo. Valor presente del dinero = $242.000 / (1+0,10)2= $200.000.

## Slide 171
Ing. Róger Valverde Jiménez, MAP, PMP
Un director de proyecto quiere invertir dinero en un proyecto y generar $300.750 después de dos años a una tasa interna de retorno (TIR) del 5%. ¿Cuánto DINERO deberá invertir el director de proyecto?
$200.000.
$300.000.
$303.000.
$330.000.
Retroalimentación: Valor presente del dinero = valor futuro del dinero (1 + TIR)tiempo. Valor presente del dinero = $300.750 / (1+0,05)2= $300.000.

## Slide 172
Ing. Róger Valverde Jiménez, MAP, PMP
Un director de proyecto quiere invertir dinero en un proyecto. ¿Cuál es el VALOR FUTURO del DINERO para un proyecto dos años después si a la fecha quiere invertir $200.000 y la tasa interna de retorno (TIR) es del 7%.
$200.000.
$200.700.
$220.000.
$228.980.
Retroalimentación: Valor presente del dinero = valor futuro del dinero (1 + TIR)tiempo. $200.000 = Valor futuro del dinero / (1+0,07)2. Valor futuro del dinero = $200.000 (1+0,07)2. Valor futuro del dinero = $228.980.

## Slide 173
Ing. Róger Valverde Jiménez, MAP, PMP
Una oficina de impresión digital tiene una impresora que está valorado en $100.000. La vida útil de la misma es de 7 años. Aplicando una depreciación acelerada y un método de suma de dígitos, ¿cuál sería la DEPRECIACIÓN DEL CUARTO AÑO de la impresora?
$14.000,00.
$14.285,71.
$15.345,56
$13.333,33.
Retroalimentación: Depreciación cuarto año = (costo del bien sin depreciar x vida útil remanente) / suma de dígitos de la vida útil. Depreciación cuarto año = ($100.000 x 4 años) / (1 + 2 + 3 +4 + 5 + 6 + 7)= $14.285,71.

## Slide 174
Ing. Róger Valverde Jiménez, MAP, PMP
Un director de proyecto está tratando de decidir entre el Proyecto A que tiene un período de retorno de la inversión de 10 años y el Proyecto 9, que tiene un período de retorno de la inversión de 6 años. Todos los demás criterios son iguales. ¿Cuál PROYECTO debería escoger?
Proyecto A.
Proyecto B.
Ambos proyectos.
Ninguno de los proyectos.
Retroalimentación: Se escoge el que tiene menor período de retorno de la inversión.

## Slide 175
Ing. Róger Valverde Jiménez, MAP, PMP
Estás determinando la factibilidad de realizar dos proyectos. Si efectúas el proyecto A tendrás una rentabilidad de $100.000 y si desarrollas el proyecto B tendrás una rentabilidad de $90.000. ¿Cuál es el COSTO de OPORTUNIDAD de escoger hacer el Proyecto B?
$100.000.
$90.000.
$10.000.
$190.000.
Retroalimentación: Costo de oportunidad: el costo de oportunidad de un recurso es su mejor alternativa dejada de lado. El costo de oportunidad es lo que se deja de percibir en total por el proyecto en caso de no tomarse la decisión de ir con él, en este sentido, si se hace el proyecto B se deja de percibir $100.000 del proyecto A, no la diferencia de $10.000.