## Slide 1
Microsoft Office Project 2010 Curso Básico
Unidad 1

## Slide 2
  CONVENCIONES
  En este material se dan instrucciones acerca del uso de los diferentes comandos de MS Project 2010.
  Para guiarle en su localización, se utiliza la siguiente nomenclatura:
    <Nombre_ficha> | { <Nombre_opción> | <Nombre_grupo> }
    [ | <Nombre_comando> ] [ | <Nombre_cejilla> ]
  Donde:
    <Nombre_ficha>: Es una de las fichas de la cinta de opciones de Project
    <Nombre_opción>: Es una opción del Menú Archivo
    <Nombre_grupo>: Es el nombre de uno de los grupos lógicos de comandos
    <Nombre_comando>: Secuencia de uno o más comandos de la cinta de opciones
  <Nombre_cejilla>: Es el nombre de una de las cejillas de la ventana
De los elementos indicados entre ‘{‘ .. ‘}’ se utiliza uno
Los elementos indicados entre ‘[‘ .. ‘]’ son opcionales

## Slide 3
  CONVENCIONES
  Ejemplos:
  “Proyecto | Propiedades | Información de Proyecto”
  indica que debe seleccionar la ficha “Proyecto” y en el grupo “Propiedades” seleccionar el botón “Información de Proyecto”.
  “Vista | Zoom | Escala Temporal | Escala Temporal… | Período no laborable”
  indica que debe seleccionar la ficha “Vista” y en el grupo “Zoom” el botón “Escala Temporal”, luego la opción “Escala Temporal…” y en la ventana desplegada la cejilla “Período no laborable”.

## Slide 4
  RECOMENDACION
  Se recomienda que conforme se estudie el contenido de este material se realicen en forma paralela los pasos indicados en la aplicación MS Project 2010, para una mayor comprensión.

## Slide 5
Tema 1 Conceptos Básicos de Microsoft Project 2010

## Slide 6
Microsoft Project 2010
  Un proyecto es:
Un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto, servicio o resultado único1.
1 Guía PMBOK®, Quinta Edición, Project Management Institute

## Slide 7
La administración de proyectos es:
Microsoft Project 2010
Un conjunto de disciplinas y procesos que se usan para organizar un equipo de personas asignadas temporalmente para alcanzar los objetivos de un proyecto.

## Slide 9
  Microsoft Office Project 2010 es:
Microsoft Project 2010
Una poderosa herramienta de software que le ayuda a aplicar los conceptos de administración de proyectos para completar éstos dentro del tiempo y presupuesto definidos.

## Slide 10
  Beneficios de Microsoft Office Project:
  Permite la programación de sus proyectos
  Permite controlar el avance de sus proyectos
  Permite controlar las finanzas de sus proyectos
  Facilita la administración de los recursos
  Facilita la comunicación del avance de sus proyectos
  Mejora la productividad
Microsoft Project 2010

## Slide 11
  Primer paso – Iniciar MS Project 2010
  MS Project 2010 es una aplicación de la familia de Microsoft Office, aún cuando se adquiere e instala de forma independiente.
Microsoft Project 2010

## Slide 12
  Primer paso – Iniciar MS Project 2010
  Para iniciar esta aplicación, la podemos localizar en la carpeta de aplicaciones de Microsoft Office
Microsoft Project 2010

## Slide 13
Elementos de la Pantalla de Project 2010
La interfaz de Project 2010 utiliza los estándares que tienen las aplicaciones de Microsoft Office a partir de la versión 2007.
A continuación se muestran y se describen los principales elementos de la misma.
Microsoft Project 2010

## Slide 14
Elementos de la Pantalla de Project 2010
Microsoft Project 2010

## Slide 15
Elementos de la Pantalla de Project 2010
Cinta de Opciones: Presenta los diferentes comandos de Project 2010, agrupándolos en fichas y grupos lógicos.
Área de tabla: parte del área de trabajo que muestra los datos en formato tabular.
Microsoft Project 2010

## Slide 16
Elementos de la Pantalla de Project 2010
Área de Gráfico de Gantt: parte del área de trabajo que muestra las actividades del proyecto con el formato de un Diagrama de Gantt.
Escala temporal: indica el período de tiempo reflejado en el Diagrama de Gantt.
Barras de desplazamiento: permiten la navegación horizontal y vertical en las áreas de datos.
Microsoft Project 2010

## Slide 17
  Vistas en Project 2010
  Project cuenta con una gran variedad de vistas, que son diferentes formas de ver la información de un proyecto.
Microsoft Project 2010

## Slide 18
  Vistas en Project 2010
  La vista seleccionada por defecto al crear un proyecto se llama Diagrama de Gantt, que incluye un área con una tabla y un área gráfica que muestra el diagrama de Gantt asociado a los datos incluidos en la tabla.
  Con esta vista trabajaremos en forma inicial.
Microsoft Project 2010

## Slide 19
  Vistas en Project 2010
  Las vistas se agrupan en diferentes tipos:
  Vistas de Tareas
    Muestran información relativa a tareas
  Vistas de Recursos
    Muestran información relativa a recursos
  Vistas de Asignaciones
    Muestran información relativa a la asignación de recursos a tareas o viceversa
Microsoft Project 2010

## Slide 20
  Visualización de la Lista de Vistas
  La lista de vistas puede ser accesada en las fichas “Tarea” y “Recurso".
Para visualizar la Lista de Vistas,
seleccione Tarea | Ver | Diagrama de Gantt o
Recurso | Ver | Organizador de Equipo.
Cómo …
Microsoft Project 2010

## Slide 21
  Visualización de la Lista de Vistas
Haga clic en cada una de las vistas para visualizarlas en el área de trabajo
Recomendación
Microsoft Project 2010

## Slide 22
  Iniciar un nuevo Proyecto
  Al invocar Project se crea un proyecto en blanco.
Microsoft Project 2010

## Slide 23
  Iniciar un Nuevo Proyecto
  Inicie el proyecto digitando los datos básicos del mismo.
Para inicializar las propiedades básicas del proyecto seleccione Archivo | Información | Información del Proyecto | Propiedades Avanzadas.
Cómo …
Microsoft Project 2010

## Slide 24
Microsoft Project 2010
  Iniciar un Nuevo Proyecto
  Inicie el proyecto digitando los datos básicos del mismo.

## Slide 25
Microsoft Project 2010
  Iniciar un Nuevo Proyecto
  Descripción de campos de Propiedades:
  Título: Muestra por defecto el nombre del archivo. Corresponde al título del proyecto.
  Asunto: Referencia que describe sobre qué trata el proyecto.
  Autor: Nombre autor del documento.

## Slide 26
Microsoft Project 2010
  Iniciar un Nuevo Proyecto
  Administrador: Nombre del Gerente del Proyecto.
  Organización: Nombre de la organización donde se implementa el proyecto.

## Slide 27
Microsoft Project 2010
  Habilitar la Tarea Resumen del Proyecto
  Para visualizar el resumen de la duración y fecha de inicio y fin del proyecto, despliegue la tarea resumen.
Seleccione Formato | Mostrar u ocultar y marque la casilla de verificación “Tarea de resumen del proyecto”.
Cómo …

## Slide 28
Microsoft Project 2010
  Habilitar la Tarea Resumen del Proyecto

## Slide 29
Microsoft Project 2010
  Habilitar la Tarea Resumen del Proyecto
El número de identificación de la tarea en la columna de la izquierda es 0 (cero).
Compruebe

## Slide 30
  Fecha de comienzo o fin del proyecto
  Dependiendo de las características del proyecto, éste se calendariza a partir de una fecha de comienzo (hacia adelante) o a partir de una fecha de fin (hacia atrás).
  La calendarización a partir de una fecha de fin se utiliza cuando hay una fecha límite que no puede sobrepasarse.
Microsoft Project 2010

## Slide 31
  Fecha de comienzo o fin del proyecto
Para indicar la fecha de comienzo o fin del proyecto, seleccione Proyecto | Propiedades | Información del proyecto.
Digite los parámetros (descritos a continuación) y al finalizar seleccione el botón Aceptar.
Cómo …
Microsoft Project 2010

## Slide 32
  Fecha de comienzo o fin del proyecto
Digite o seleccione la “Fecha de comienzo”. Si desea seleccionar una fecha de fin, cambie el valor por defecto del parámetro “Programar a partir de:” y luego coloque la “Fecha de fin”.
Cómo …
Microsoft Project 2010

## Slide 33
  Fecha de comienzo o fin del proyecto
Para seleccionar una fecha, puede utilizar la característica de tipo calendario del campo, seleccionando el triángulo de la derecha.
Cómo …
Microsoft Project 2010

## Slide 34
Para digitar un valor de fecha, haga clic en el campo y proceda a editarlo.
Cómo …
  Fecha de comienzo o fin del proyecto
Microsoft Project 2010

## Slide 35
  Creación de Tareas
  Un proyecto se divide en fases que representan entregables, las cuales son desarrolladas por tareas del proyecto.
  Estas tareas, a su vez, pueden estar compuestas por subtareas.
  Una vez que haya desarrollado su EDT (Estructura de Desglose del Trabajo) puede digitarla en Project.
Microsoft Project 2010

## Slide 36
  Creación de Tareas
Utilice la tabla de entrada de la Vista Diagrama de Gantt para digitar las tareas.
Digite los nombres de las fases y las tareas a partir de la primer línea libre en la columna “Nombre de tarea”.
Cómo …
Microsoft Project 2010

## Slide 37
  Creación de Tareas
  Digite las fases y tareas incluidas en la siguiente imagen:
Microsoft Project 2010

## Slide 38
  Duración de Tareas
  Project por defecto tiene configurada la programación manual de las tareas. Por esta razón, como se puede observar en el ejemplo anterior, no se asigna ninguna duración a las tareas que se digitan.
Para realizar una programación automática, seleccione las tareas deseadas y seleccione Tarea | Tareas | Autoprogramar.
Cómo …
Microsoft Project 2010

## Slide 39
  Project al autoprogramar coloca por defecto una duración correspondiente a un día al crear una tarea.
  Nótese que esta duración incluye un signo de pregunta al final.
Microsoft Project 2010
  Duración de Tareas

## Slide 40
  Duración de Tareas
Para realizar por defecto una programación automática para todas las tareas nuevas, seleccione Archivo | Opciones | Programación | Opciones de programación de este proyecto… y seleccione “Programada automáticamente” en la opción “Nuevas tareas creadas”.
Cómo …
Microsoft Project 2010

## Slide 41
  Duración de Tareas
  En Project puede registrar la duración de las tareas en diferentes unidades de tiempo: minutos (m), horas (h), días (d), semanas (s) y meses (ms).
  Al digitar las duraciones, digite el valor numérico seguido de la abreviatura de la duración (mostrada anteriormente entre paréntesis) y luego presione <Enter>.
Microsoft Project 2010

## Slide 42
  Duración de Tareas
  Digite las duraciones mostradas para las tareas marcadas en la siguiente imagen:
Microsoft Project 2010

## Slide 43
  Duración de Tareas
Hay variaciones en el Diagrama de Gantt, en la duración mostrada en la tarea resumen y las duraciones modificadas quedan sin signo de pregunta.
Compruebe
Microsoft Project 2010

## Slide 44
  Duración de Tareas
  La duración de una tarea corresponde al tiempo necesario para ejecutarla.
  La duración de la TAREA RESUMEN corresponde al tiempo necesario para cumplir con todas las tareas del proyecto.
  Ambos valores considerados, en general, en días hábiles.
Microsoft Project 2010

## Slide 45
  Tipos de Duración de Tareas
  Estimada: la duración registrada se considera una estimación poco confiable. Este tipo de duración viene por defecto y está identificada por un signo de pregunta (?).
  Específica: la duración registrada se considera como una muy buena estimación de lo que será la duración real de la tarea. Si no es estimada se considera específica.
Microsoft Project 2010

## Slide 46
  Tipos de Duración de Tareas
Para modificar el tipo de duración de la tarea, dé doble clic sobre la tarea, seleccione la cejilla “General” o “Avanzado” en la ventana “Información de la Tarea” y marque\desmarque la casilla ‘Estimada’.
Cómo …
Microsoft Project 2010

## Slide 47
  Modificar Unidad de Tiempo por Defecto
  La unidad de tiempo por defecto (días) que Project utiliza, al digitar las duraciones de las tareas y para desplegar las duraciones de las tareas resúmenes, puede ser modificada.
  Al modificar este valor no se afectan las unidades de tiempo de las duraciones previamente digitadas.
Microsoft Project 2010

## Slide 48
Modificar Unidad de Tiempo por Defecto
Seleccione Archivo | Opciones | Programación | Opciones de programación de este proyecto:
y sustituya el parámetro del campo “Mostrar duración en”.
Cómo …
  Puede seleccionar Minutos, Horas, Días, Semanas o Meses
Microsoft Project 2010

## Slide 49
  Creación de Subtareas
  La Estructura de Desglose de Trabajo (EDT) tiene una estructura o esquema Fase\Tareas que no se ve reflejado aún en Project.
Microsoft Project 2010

## Slide 50
  Creación de Subtareas
  Para crear este esquema, donde se definen las subtareas correspondientes a cada fase, se utiliza el concepto de sangría.
  Las tareas que forman parte de una fase son seleccionadas y se les aplica una sangría.
  Si queremos revertir el proceso, se selecciona la(s) tarea(s) y se anula la sangría.
Microsoft Project 2010

## Slide 51
  Creación de Subtareas
  Para definir subtareas utilizamos los siguientes botones, ubicados en Tarea | Programación
Aplicar sangría Convierte la tarea en una subtarea de la tarea que le antecede
      Anular sangría Elimina la sangría de la tarea seleccionada
Microsoft Project 2010

## Slide 52
  Creación de Subtareas
  Seleccione las tareas indicadas en la siguiente imagen y aplíqueles la sangría. Practique, además, la anulación de sangría.
Microsoft Project 2010

## Slide 53
  Creación de Subtareas
  Resultados esperados:
Microsoft Project 2010

## Slide 54
  Creación de Subtareas - Cambios resultantes:
  El proceso anterior efectuó los siguientes cambios:
  Tareas tipo fase (1):
  Antes del nombre de tarea aparece un signo menos, que si es presionado con el ratón se convierte en un más y se ocultan las subtareas.
  Los datos de las tareas se ponen en negrita.
  Los datos de las duraciones y las fechas no pueden modificarse.
  La barra azul que representa la tarea en el Diagrama de Gantt es sustituido por una barra que cubre sus subtareas.
Microsoft Project 2010

## Slide 55
  Creación de Subtareas - Cambios resultantes:
  El proceso anterior efectuó los siguientes cambios:
  Tareas a las que se les aplicó la sangría (2):
  Al valor del nombre de la tarea se le aplica una sangría.
  La tarea queda con una dependencia con respecto a la tarea superior inmediata.
Microsoft Project 2010

## Slide 56
  Creación de Tareas Repetitivas
  Son tareas que se repiten en forma periódica. Ej.: Reuniones de seguimiento.
Posiciónese en la línea donde desea insertar la tarea. Seleccione Tarea | Insertar | Tarea | Tarea Periódica y realice la configuración correspondiente de la tarea.
Cómo …
Microsoft Project 2010

## Slide 57
  Creación de Tareas Repetitivas
  Configure la siguiente tarea repetitiva:
Microsoft Project 2010

## Slide 58
  Creación de Tareas Repetitivas
  Resultados esperados:
Microsoft Project 2010

## Slide 59
  Creación de un Hito
  Tarea especial con duración de 0 (o una pequeña duración).
  Representa un evento especial en el desarrollo del proyecto.
  Ejemplos:
  Fin de una fase, cierre del proyecto, firma de un acuerdo, etc.
Microsoft Project 2010

## Slide 60
  Creación de un Hito
Método 1. Digite 0 en la duración de la tarea.
Método 2. Dé doble clic sobre la tarea, seleccione la cejilla “Avanzado” en la ventana “Información de la Tarea” y marque\desmarque la casilla “Marcar la tarea como hito”.
Cómo …
Microsoft Project 2010

## Slide 61
  Creación de un Hito
Microsoft Project 2010

## Slide 62
  Creación de un Hito
  Resultados esperados:
Microsoft Project 2010

## Slide 63
Seleccione la tarea a eliminar, seleccione el botón derecho del ratón y la opción “Eliminar tarea”.
Cómo …
  Tareas de Edición
  Eliminar una tarea
Microsoft Project 2010

## Slide 64
  Tareas de Edición
  Mover una tarea
Seleccione la tarea a mover y mantenga presionado el botón izquierdo del ratón, mueva el cursor y posicione la línea gris en el lugar deseado y suelte el botón izquierdo.
Cómo …
Microsoft Project 2010

## Slide 65
  Tareas de Edición
  Insertar y Ocultar una Columna
Para insertar una columna: Seleccione Formato | Insertar columna y selecciónela en la lista desplegada.
Para ocultar una columna: seleccione la columna con un clic en el nombre de la misma, dé clic derecho y luego Ocultar Columna.
Cómo …
Microsoft Project 2010

## Slide 66
  Tareas de Edición
  Modificar el formato de los valores en las columnas tipo fecha.
Seleccione Archivo | Opciones | General | Vista del proyecto y para el parámetro “Formato de fecha” seleccione el formato deseado.
Cómo …
Microsoft Project 2010

## Slide 67
  Tareas de Edición
  Modificar el formato de los valores en las columnas tipo fecha.
Algunos formatos incluyen la hora.
Microsoft Project 2010

## Slide 68: Unidad 1 Práctica/Tarea U1-1. Reunión de Accionistas #1
Microsoft Project 2010