## Slide 1
Microsoft Office Project 2010 Curso Básico
Unidad 2 – Preguntas Frecuentes

## Slide 2
  CONVENCIONES
  En este material se dan instrucciones acerca del uso de los diferentes comandos de MS Project 2010.
  Para guiarle en su localización, se utiliza la siguiente nomenclatura:
    <Nombre_ficha> | { <Nombre_opción> | <Nombre_grupo> }
    [ | <Nombre_comando> ] [ | <Nombre_cejilla> ]
  Donde:
    <Nombre_ficha>: Es una de las fichas de la cinta de opciones de Project
    <Nombre_opción>: Es una opción del Menú Archivo
    <Nombre_grupo>: Es el nombre de uno de los grupos lógicos de comandos
    <Nombre_comando>: Secuencia de uno o más comandos de la cinta de opciones
  <Nombre_cejilla>: Es el nombre de una de las cejillas de la ventana
De los elementos indicados entre ‘{‘ .. ‘}’ se utiliza uno
Los elementos indicados entre ‘[‘ .. ‘]’ son opcionales

## Slide 3
  CONVENCIONES
  Ejemplos:
  “Proyecto | Propiedades | Información de Proyecto”
  indica que debe seleccionar la ficha “Proyecto” y en el grupo “Propiedades” seleccionar el botón “Información de Proyecto”.
  “Vista | Zoom | Escala Temporal | Escala Temporal… | Período no laborable”
  indica que debe seleccionar la ficha “Vista” y en el grupo “Zoom” el botón “Escala Temporal”, luego la opción “Escala Temporal…” y en la ventana desplegada la cejilla “Período no laborable”.

## Slide 4
  RECOMENDACION
  Se recomienda que conforme se estudie el contenido de este material se realicen en forma paralela los pasos indicados en la aplicación MS Project 2010, para una mayor comprensión.

## Slide 5
Unidad #2 Preguntas Frecuentes

## Slide 6: Pregunta #1
Microsoft Project 2010
  Cómo se asigna el atributo “Autoprogramar” a todas las tareas, fases e hitos del Proyecto?

## Slide 7: Pregunta #2
Microsoft Project 2010
  Mis tareas no muestran duración ni fechas de comienzo y fin
  Las fechas de comienzo y fin de mis tareas no concuerdan con las fechas de las fases o de la Tarea Resumen del Proyecto

## Slide 8
Microsoft Project 2010
  Las preguntas #1 y #2 tienen una respuesta común: asignar el atributo de “Autoprogramar“ a las tareas.
  Veamos unas indicaciones al respecto.

## Slide 9
  Duración de Tareas
  Project por defecto tiene configurada la programación manual de las tareas. Por esta razón, como se puede observar en el ejemplo anterior, no se asigna ninguna duración a las tareas que se digitan.
Para realizar una programación automática, seleccione las tareas deseadas y seleccione Tarea | Tareas | Autoprogramar.
Cómo …
Microsoft Project 2010

## Slide 10
  Project al autoprogramar coloca por defecto una duración correspondiente a un día al crear una tarea.
  Nótese que esta duración incluye un signo de pregunta al final.
Microsoft Project 2010
  Duración de Tareas

## Slide 11
  Duración de Tareas
Para realizar por defecto una programación automática para todas las tareas nuevas, seleccione Archivo | Opciones | Programación | Opciones de programación de este proyecto… y seleccione “Programada automáticamente” en la opción “Nuevas tareas creadas”.
Cómo …
Microsoft Project 2010

## Slide 12
Microsoft Project 2010
  Ejemplo:
  En el siguiente ejemplo vamos a desarrollar los pasos para asignar el atributo de “Autoprogramar” a las tareas, fases e hitos de un cronograma.

## Slide 13
Microsoft Project 2010
  Ejemplo:
  La imagen que se muestra en la siguiente diapositiva nos dá algunas guías de cómo diferenciar tareas programadas manualmente de las programadas automáticamente.

## Slide 14
Microsoft Project 2010
  Ejemplo:
  Las celdas marcadas en rojo nos muestran características propias de tareas programadas manualmente.

## Slide 15
Microsoft Project 2010
  Ejemplo:
  Tareas programadas manualmente:
  1. Tienen en la columna ‘Modo de tarea’ el icono o .
  Las celdas de las columnas ‘Duración’, ‘Comienzo’ y ‘Fin’ están en blanco y\o el valor de la columna ‘Fin’ tiene un subrayado en rojo, a menos que se haya digitado algo en ellas.

## Slide 16
Microsoft Project 2010
  Ejemplo:
  Las celdas marcadas en azul claro nos muestran características propias de tareas programadas automáticamente.

## Slide 17
Microsoft Project 2010
  Ejemplo:
  Tareas programadas automáticamente
  1. Tienen en la columna ‘Modo de tarea’ el icono .
  Las celdas de las columnas ‘Duración’, ‘Comienzo’ y ‘Fin’ presentan valores generados en forma automática por Project.

## Slide 18
Microsoft Project 2010
  Ejemplo:
  Procedimiento para asignar el atributo de “Autoprogramar”.
  Asegúrese que todas las tareas se estén desplegando en el cronograma (ninguna fase esté contraída, escondiendo las tareas).

## Slide 19
Microsoft Project 2010
  Ejemplo:
  Seleccione todas las columnas y filas, seleccionando la celda superior izquierda.

## Slide 20
Microsoft Project 2010
  Ejemplo:
  Seleccione el icono ‘Autoprogramar’ de la ficha ‘Tarea’, grupo ‘Tareas’:

## Slide 21
Microsoft Project 2010
  Ejemplo:
  Al finalizar todas las tareas mostrarán características de tareas programadas automáticamente.