| ACTA DEL PROYECTO |  |
| --- | --- |
| Fecha | Nombre de Proyecto |
| 21 de Mayo de 2014 | Proyecto de Guía Metodológica de Implementación de los Procesos de Responsabilidad Social Empresarial en las PyMEs |
| Áreas de conocimiento / procesos: | Área de aplicación (Sector / Actividad): |
| Procesos: | Proyectos de Ingeniería en las áreas de estructuras, diseños hidráulicos; implementación de sistemas de Saneamiento, Medioambiente, Desarrollo Urbano, Geotecnia, Definición Topográfica |
| Iniciación, Planificación |  |
| Áreas: |  |
| Integración, Alcance, Tiempo, Costo, |  |
| Fecha de inicio del proyecto | Fecha tentativa de finalización del proyecto |
| 25 de Mayo de 2014 | 02 de Noviembre de 2014 |
| Objetivos del proyecto (general y específicos) |  |
| Objetivo general |  |
| Diseñar una metodología de aplicación de los procesos de la Responsabilidad Social Empresarial, para ser aplicada a las pequeñas y medianas empresas. |  |
| Objetivos específicos |  |
| Realizar un análisis de mercado para identificar soluciones que apliquen para las pequeñas y medianas empresas Definir los procesos de RSE que se utilizaran para implementar acciones en las pymes. Generar un plan de capacitación y/o inducción para realizar una instalación adecuada y solida de la RSE en la organización. Generar un programa de monitoreo para el seguimiento del desarrollo de la RSE en las pymes. |  |

Justificación o propósito del proyecto (Aporte y resultados esperados)

El desarrollo e implementación de la RSE en el medio empresarial tiene al menos 30 años en proceso y aún no logra culminar los objetivos primarios de esta importante herramienta de desarrollo, para las empresas y los involucrados. Recién se están viendo resultados que dan a su vez frutos reconocidos de un progreso en este campo.

El desarrollo de las pequeñas y medianas empresas ha crecido en gran proporción en los últimos 15 años, y sigue en progreso, presentándose como una fuerza corporativa de gran importancia. La importancia de aplicar la RSE en y desde las Pymes, tiene un valor estratégico valioso, dado que a través de estas se está más en contacto con sus involucrados, que a su vez son en muchos casos los de las grandes corporaciones. Los beneficios al implementar la RSC son Desde el punto de vista económico, una correcta aplicación de la RSC debe permitir a medio-largo plazo una serie de productos de mayor calidad que permitan ajustarse a la demanda del cliente final y poder obtener mejores márgenes y mayor rentabilidad. Además, el funcionamiento ético permite un ahorro de costes relacionado con los procesos y la estructura organizativa derivado de la alta exigencia de control y de calidad. Desde el punto de vista político, la RSC nos permite mejorar las relaciones institucionales y nos aporta una mayor credibilidad ante la sociedad.

Descripción del producto o servicio que generará el proyecto – Entregables finales del proyecto

El producto final es una metodología de aplicación de los procesos de la Responsabilidad Social Empresarial, para ser aplicada a las pequeñas y medianas empresas. Y los entregables son Documento del análisis de mercado Procesos de RSE que se utilizaran para implementar Plan de capacitación Programa de monitoreo

| Supuestos |  |
| --- | --- |
| Se cuenta con el apoyo de la administración La oficina de finanzas aprobará el presupuesto requerido Se tiene disponibilidad de recursos humanos para implementar el proyecto |  |
| Restricciones |  |
| El PFG pretende concluir el 02 de noviembre de 2014. Los Directores de las PyMES no cuentan con una cultura orientada a la RSE. Se deberá cumplir con los requerimientos mínimos de la RSE. |  |
| Información histórica relevante |  |
| La empresa tiene algunas iniciativas de responsabilidad Social pero no tiene un programa debidamente aprobado e implementado. A través de la investigación se pretende abordar el concepto de Responsabilidad Social Empresarial o RSE, aplicado en la práctica de la Pequeña y Micro Empresa (Pyme), a la luz de los avances y limitaciones de las prácticas empresariales responsables y determinar su particular vinculación con el desarrollo sostenible. |  |
| Identificación de grupos de interés (Stakeholders) |  |
| Involucrados directo(s): |  |
| Gerentes |  |
| Jefes de Área |  |
| Desarrollo |  |
| Recursos Humanos |  |
| Relaciones Públicas |  |
| Personal de la Pyme |  |
| involucrados indirecto(s): |  |
| Líderes de comunidad |  |
| Representantes de los diferentes grupos de Involucrados |  |
| Municipio |  |
| Aprobado por: | Firma: |
| Realizado por | Firma: |
| I |  |