EJERCICIO CONTRATOS

| Ejercicio Nombra el tipo de contrato más apropiado para usar en la situación descrita. Tus opciones son contratos de precio fijo, precio fijo más honorarios por cumplimiento de objetivos (FPAF), precio fijo con ajuste económico de precio (FPEPA), orden de compra, tiempo y materiales (T&M), costo rembolsable (CR), costo más honorarios (CPF) o costo más porcentaje de costos (CPPC), costo más honorarios fijos (CPFF), costo más honorarios con incentivos (CPIF) o costo más honorarios por cumplimiento de objetivos (CPAF). |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Situación | Tipo de Contrato a utilizar |
| 1 | Necesitas comenzar el trabajo de inmediato. |  |
| 2 | Quieres comprar experiencia para determinar lo que debe hacerse. |  |
| 3 | Tú sabes con exactitud lo que debe hacerse. |  |
| 4 | Estás contratando los servicios de un programador para aumentar tu personal. |  |
| 5 | Necesitas que el trabajo se realice, pero no tienes tiempo para auditar las facturas en este trabajo. |  |
| 6 | Necesitas reconstruir un puente lo antes posible después de una tormenta. |  |
| 7 | El proyecto requiere un nivel alto de capacidad para concluirlo y quieres tener el mejor desempeño posible en el producto final. |  |
| 8 | Necesitas contratar un contratista para realizar investigación y desarrollo. |  |
| 9 | El alcance del trabajo está completo, pero actualmente la economía es imprevisible. |  |
| 10 | Estás comprando artículos estándar. |  |

PREGUNTAS SUELTAS

Pregunta ¿Quién tiene el riesgo dentro de un contrato de costo reembolsable, el comprador o el proveedor?

Pregunta ¿Quién tiene el riesgo de costos en un contrato de precio fijo, el comprador o el proveedor?

INCENTIVOS

| Ejercicio 1 Calcula el precio fijo más honorarios con incentivos Ahora intenta el siguiente ejercicio desde la perspectiva del proveedor. En este contrato de precio fijo más honorarios con incentivos, el costo objetivo se estima en $150.000 y el honorario objetivo en $30.000. El proyecto está terminado y el comprador ha acordado que los costos eran, de hecho, $210.000. Puesto que los costos del proveedor resultaron más altos que los costos estimados, el proveedor comparte en el costo adicional: 60 por ciento para el comprador y 40 por ciento para el proveedor. Calcula el honorario final, el punto de asunción total y el precio final. Fíjate en el precio tope. |  |
| --- | --- |
| Costo objetivo | $150.000 |
| Honorario objetivo | $30.000 |
| Precio objetivo | $180.000 |
| Proporción dividida | 60/40 |
| Precio tope | $200.000 |
| Costo real | $210.000 |
| Horario final |  |
| Punto de asunción total |  |
| Precio final |  |

| Ejercicio 2 Calcula el precio fijo más honorarios con incentivos Intenta este ejercicio. Para este ejercicio, eres de nuevo el proveedor en la adquisición. En este contrato de precio fijo más honorarios con incentivos, el costo objetivo es $9.000.000 y el honorario objetivo es $850.000. El proyecto está terminado y el comprador ha acordado que los costos eran, de hecho, $8.000.000. Puesto que los costos del proveedor resultaron menores que los costos estimados, el proveedor comparte los ahorros: 70 por ciento para el comprador y 30 por ciento para el proveedor. Calcula el honorario final y el precio final. |  |
| --- | --- |
| Costo objetivo | $9.000.000 |
| Honorario objetivo | $850.000 |
| Precio objetivo | $9.850.000 |
| Proporción dividida | 70/30 |
| Precio tope | $12.500.000 |
| Costo real | $8.000.000 |
| Honorario final |  |
| Precio final |  |

UNIENDOLO TODO

| Ejercicio Responde las preguntas en la siguiente tabla para cada tipo de contrato. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Pregunta | Costos rembolsables | Tiempo y materiales | Precio fijo |
| 1 | En general, ¿qué se está comprando? (Productos o servicio) |  |  |  |
| 2 | ¿Cómo se podrían establecer en el contrato los costos para el comprador? |  |  |  |
| 3 | ¿Cómo se podría establecer en el contrato las ganancias? |  |  |  |
| 4 | ¿Cuál es e! riesgo de costos para e! comprador? (Alto, medio, bajo, ninguno) |  |  |  |
| 5 | ¿Qué tan importante es un enunciado del trabajo de las adquisiciones detallado? (Alto, medio, bajo, ninguno) |  |  |  |
| 6 | ¿Qué industria utiliza mayormente este tipo para sus contratos? |  |  |  |
| 7 | Por lo general, ¿cuánta negociación se requiere para firmar e! contrato después de recibir el precio de! proveedor? (Alto, medio, bajo, ninguno) |  |  |  |
| 8 | ¿Qué nivel de esfuerzo y capacidad e! comprador debe dedicar para dirigir al proveedor? (Alto, medio, bajo, ninguno) |  |  |  |
| 9 | ¿Cómo se facturan los costos al comprador? |  |  |  |
| 10 | ¿Cuánta auditoría de los costos de! Proveedor tendrá que hacer el comprador? (Alto, medio, bajo, ninguno) |  |  |  |