## Slide 1: Implementación, Control y Cierre Valor Ganado
Tópicos especiales para la administración de proyectos
Ing. William Ernest, PMP
Mayo, 2011

## Slide 2: Monitoreo y Control
“Medir el progreso del desarrollo de un
programa por líneas de código, es como
medir el avance de la construcción de un
avión en toneladas.”
-Bill Gates
Notes: Muchas veces utilizamos los indicadores incorrector para medir el avance de una tarea, en un partido de fútbol no necesariamente el equipo con mas delanteros en la cancha debe interpretarse como el equipo más ofensivo.

## Slide 3: Monitoreo y Control
Si vas a medir, hazlo bien.
Notes: Debemos ser capaces de determinar cuales son los indicadores que verdaderamente contribuyen a medir el desempeño de una tarea.

## Slide 4: ¿Podemos mejorar?
70% de los proyectos terminan fuera del presupuesto y no cumplen con el plazo.
52% de los proyectos terminan al 189% de su presupuesto inicial.
Y algunos nunca terminan.
Standish Group; 1998
Notes: Si determinamos el éxito de los proyectos pensando de acuerdo con el cumplimiento del tiempo y plazo definitivamente tenemos mucho por hacer.

## Slide 5: ¿Cómo controlamos nuestros proyectos?
¿Seguimiento al cronograma?
¿Seguimiento a la ejecución presupuestaria?
¿Seguimiento de Hitos?
Notes: Existen diferentes técnicas para darle seguimiento al desempeño de los proyectos, todas con sus ventajas y desventajas, la mayoría se limitan a un área de conocimiento.

## Slide 6: ¿Le suena conocido?
Estamos cumpliendo en plazo pero tenemos un sobrecosto.
Nos hemos ajustado al presupuesto, pero nuestro desempeño en tiempo es muy bajo.
Nos hemos ajustado al presupuesto, pero los expertos contratados no cumplen con las expectativas del trabajo.
Notes: Algunos posibles escenarios.

## Slide 7: ¿Preguntas sin Respuesta?
¿Estamos atrasados/adelantados respecto a plan de trabajo?
¿Qué tan eficientemente estamos utilizando el tiempo?
¿Cuál es la fecha probable de finalización del proyecto?
¿Cómo vamos respecto al presupuesto?
¿Qué tan eficientemente estamos utilizando los recursos?
¿Cuánto es el costo probable del trabajo pendiente?
¿Cuánto es probable que nos cueste el proyecto?
¿Estaremos por debajo o por encima del presupuesto al finalizar?¿Cuanto?
PMI; 2004
Notes: Muchas veces nos gustaría tener las respuestas para alguna de estas preguntas, y poder sustentarlas técnicamente.

## Slide 8: ¿Preguntas sin Respuesta?
Estas preguntas solo pueden ser respondidas utilizando la técnica de valor ganado, que evalúa el desempeño del proyecto de acuerdo con el trabajo completado, el tiempo consumido y el costo asumido.
PMI; 2004
Notes: La técnica de valor ganado nos ayuda a responder estas preguntas, sin embargo requerimos de aplicar correctamente la herramienta.

## Slide 9: ¿Para qué nos sirve la respuesta?
Conocer el desempeño de manera integral de nuestros proyectos, nos permite tomar acciones correctivas cuando aún existe la posibilidad de cambiar el rumbo.
Notes: El enfoque de control del PMI siempre está dirigido a tomar decisiones oportunamente para rectificar el rumbo.

## Slide 10: Valor Ganado
Es una técnica para la medición integral del desempeño del proyecto.
La técnica permite medir el avance del proyecto, proyectar el costo final y la fecha de finalización.
Además permite determinar donde está el proyecto y hacia donde se dirige, al compararlo con donde debería estar y hacia donde se debería estar dirigiendo.
PMI; 2004
Notes: Si se utiliza correctamente, esta técnica cruza las distintas variables por lo que permite diagnosticar correctamente el desempeño del proyecto-

## Slide 11: Valor Ganado
Es una herramienta efectiva y genera información confiable cuando se utiliza correctamente.
PMI; 2004

## Slide 12: ¿Cuándo se puede utilizar?
Existen lineamientos para medir el avance del proyecto.
Se pueden determinar los costos reales del proyecto y medirlos contra la línea base.
PMI; 2004
Notes: Debemos tener claro dentro de proyecto cuando podemos adjudicar un % de avance a un proyecto, por lo tanto debe definirse la técnica para medir el valor ganado de cada uno de los productos del proyecto.

## Slide 13: ¿Cuándo se puede utilizar?
Existen lineamientos para medir el avance del proyecto.
Se pueden determinar los costos reales del proyecto y medirlos contra la línea base.
PMI; 2004
Notes: Debemos tener claro dentro de proyecto cuando podemos adjudicar un % de avance a un proyecto, por lo tanto debe definirse la técnica para medir el valor ganado de cada uno de los productos del proyecto.

## Slide 14: ¿Cuándo se puede utilizar?
Para poder utilizar la técnica de valor ganado, es necesario que la EDT del proyecto haya sido construida adecuadamente.
PMI; 2004
Notes: Sin una EDT que haya sido construida bajo un enfoque hacia los productos del proyecto no es posible medir el valor ganado.

## Slide 15: ¿Cuándo se puede utilizar? (EDT)
Diseño apropiado de la EDT
  Una EDT por proyecto
  EDT orientada a entregables.
  La EDT incluye todo el trabajo del proyecto.
  Cada nivel descendiente representa más detalle.
  Cuentas de control definidas
  Costos detallados a nivel de paquete de trabajo.
  Plazos definidos para cada paquete de trabajo.
Notes: Esto es lo que se considera una EDT bien construida.

## Slide 16: ¿Cuándo se puede utilizar?
Es necesario un presupuesto detallado a través del tiempo donde se puedan identificar el alcance, costo y tiempo del proyecto, y donde se pueda determinar el costo presupuestado en cualquier momento. Este presupuesto detallado se llama Línea Base de Medición de Desempeño.
PMI; 2004
Notes: Requerimos de un presupuesto detallado con una planificación financiera que permita determinar el costo presupuestado en cualquier momento del proyecto.

## Slide 17: ¿Cómo se crea?
Se debe utilizar la ultima versión de la planificación del proyecto, mediante la cual se grafica la línea base para la medición del desempeño.
PMI; 2004
Notes: La línea base de medición de desempeño es el gráfico que muestra la utilización de los recursos progresivamente en el proyecto.

## Slide 18: Establecer LBMD
Descomponer el alcance a un nivel manejable.
Asignar responsabilidades.
Desarrollar un presupuesto en el tiempo para cada tarea.
Seleccionar las herramientas para la medición.
Mantener la integridad de la LBMD.
PMI; 2004
Notes: La línea base de medición de desempeño es el último paso de la planificación.

## Slide 19: ¿Qué es una cuenta de control?
Punto de control donde se integran el alcance, el presupuesto, el costo real y el cronograma, y se comparan con el valor ganado de la medición del desempeño.
Notes: Definición de cuenta de control, es necesario establecer las cuentas de control que permitan monitorear el desempeño del proyecto, de una manera efectiva en costos.

## Slide 20: Medir desempeño
Documentar el uso de recursos durante la ejecución.
Medir el avance “físico”.
Determinar el VG de acuerdo a las técnicas establecidas.
Analizar y proyectar el desempeño de costo/cronograma.
Reportar problemas de desempeño y tomar acciones correctivas.
PMI; 2004
Notes: Es necesario llevar registros de utilización de recursos para determinar los costos reales en que está incurriendo el proyecto, y del avance obtenido en cada producto del proyecto.

## Slide 21: ¿Cómo determino el valor ganado en mi proyecto?
Valor ganado es una medición del trabajo completado.
Dependiendo de la cantidad de períodos en los que se reporta el desempeño y el tipo de esfuerzo del entregable se debe definir como se medirá el valor ganado.
Notes: Hay diferentes técnicas me medición de valor ganado, deben utilizarse de acuerdo con la cantidad de períodos de reporte, y el tipo de esfuerzo relacionado con el entregable.

## Slide 22: ¿Cómo determino el valor ganado en mi proyecto?
De acuerdo con las características del proyecto se pueden utilizar las siguientes técnicas:
  Formula fija.
  Ponderación de hitos.
  Porcentaje completo.
  Efecto indirecto.
  Nivel de esfuerzo.
Notes: Técnicas de medición de valor ganado de acuerdo con el estándar práctico de valor ganado.

## Slide 23: ¿Cómo determino el valor ganado en mi proyecto?
Normalmente se determina el valor ganado utilizando el porcentaje de avance, pero debemos tener el cuidado de que realmente exista información confiable en nuestros proyectos para utilizar esta técnica.
Notes: La técnica de porcentaje completo es una de las mejores para medir valor ganado cuando contamos con datos del avance físico.

## Slide 24: Valor Ganado
Acrónimo | Término | Interpretación
PV | Planned Value (Valor planeado) | Al día de hoy cual es el valor estimado del trabajo planificado.
EV | Earned Value (Valor ganado) | Al día de hoy cual es el valor estimado del trabajo realizado.
AC | Actual Cost (Costo Actual) | Al día de hoy cual es el costo del trabajo realizado.
BAC | Budget at Completion (Presupuesto) | Monto presupuestado para todo el proyecto.
EAC | Estimate at Completion (Costo total) | ¿Cuánto costara todo el proyecto)
ETC | Estimate to Complete | Cual es el costo pendiente de llevar acabo para terminar el proyecto.
VAC | Variance at Completion | Al día de hoy cuanto esperamos que sea la desviación con respecto al presupuesto.
PMI; 2004
Notes: Fórmulas de la técnica

## Slide 25
Nombre | Formula | Interpretación
Cost Variance (CV) | EV-AC | Negativo es sobre el presupuesto, positivo es bajo el presupuesto.
Schedule Variance (SV) | EV-PV | Negativo es atrasado en tiempo, positivo es adelantado en el tiempo.
Cost Performance Index (CPI) | EV/AC | Estamos obteniendo $X de cada $1 invertido.
Schedule Performance Index | EV/PV | Solo estamos progresando X % con respecto a la planificación vigente.
PMI; 2004
Notes: Fórmulas de la técnica

## Slide 26
Nombre | Formula | Interpretación
Estimate at Completion (EAC) | EAC = BAC / CPI EAC = AC + ETC EAC = AC + (BAC - EV) | Al día de hoy cuanto estimamos el proyecto total que cueste?
To complete performance Index | TCPI = (BAC – EV ) / (BAC – AC) TCPI = (BAC – EV ) / (EAC – AC) | Para mantenernos dentro del presupuesto cual debe ser nuestro índice de desempeño.
Estimate to complete | ETC = EAC - AC | ¿Cuánto más costará el proyecto?
Variance at completion | VAC = BAC - EAC | ¿Cuál será la desviación al final del proyecto?
PMI; 2004
Notes: Fórmulas de la técnica
Notar que EAC tiene varias formas de ser calculado.

## Slide 27: Estimate at Completion
Al estimar lo que terminará costando el proyecto (Estimate At Completion), es necesario determinar si el desempeño del proyecto se mantendrá de la forma en que se ha venido desempeñando el proyecto, o si en caso contrario debemos de asumir que se ejecutará de acuerdo con la planificación a partir de la fecha de corte.
Notes: Índice para calcular el valor del proyecto al finalizar. Puede ser calculado bajo supuestos diferentes.

## Slide 28: Estimate at Completion
En caso de considerar que el desempeño del proyecto se comportara de la misma manera que se ha comportado durante la ejecución debemos utilizar la siguiente formula:
  BAC / CPI
Notes: Fórmula bajo el supuesto que el desempeño de comportará de la misma forma en el resto del período.

## Slide 29: Estimate at Completion
En caso contrario si se considera que el proyecto se desempeñará a partir de la fecha de corte de acuerdo con la planificación vigente, la formula a utilizar sería:
  EAC = AC + (BAC - EV)
Notes: Fórmula bajo el supuesto que el desempeño de comportará de acuerdo con la planificación vigente en el resto del período.

## Slide 30: TIPS para calcular desviaciones e índices
Las formulas para analizar las desviaciones y los índices en costo y tiempo empiezan con EV.
Para las desviaciones se resta, para los índices se divide.
Para tiempo se utiliza PV, para costo AC.
Notes: Tips para relacionar las diferentes fórmulas.

## Slide 31: Bibliografía
Project Management Institute. A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® 2008). Fourth Edit. Pennsylvania, Estados Unidos: PMI, 2008.
Chamoun, Y. Administración Profesional de Proyectos. La Guía. México: Edit. McGraw-Hill, 2002. Project Management Institute. A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® 2008). Fourth Edit. Pennsylvania, Estados Unidos: PMI, 2008.
Project Management Institute. Practice Standard for Earned Value Management. 1st Edit. Pennsylvania, Estados Unidos: PMI, 2004.
Rita Mulcahy, PMP. PMP Exam Prep, Sixth Edition: Rita's Course in a Book for Passing the PMP Exam. 6th Edit. RMC Publications, Inc: RMC,2009.