## Sheet1
GESTION DE LOS INVOLUCRADOS Y ALCANCE
SEMANA | TEMA | MATERIAL DE ESTUDIO O REFERENCIA | ACTIVIDAD | TIPO (I, G) | Rubrica
1 | Identificación de los Involucrados como eje de la Gestión de Proyectos | Análisis de los Involucrados en Proyectos doc. Registro de los Involucrados doc. | Ejercicios: Identificación-Análisis de los Involucrados. Identificación de los Involucrados. Identificación de los requerimientos. Determinación de las expectativas. Determinación de los niveles de comunicación. Tabla resumen. | Individual | 5
|  | PMBOK, Quinta Edición: Capitulo 13 Director de Proyectos, Pablo Lledó: Capítulo 13 | Guía de lectura de Estándar Práctico para la Gestión de los Involucrados. Teoría General. | Individual
2 | Análisis y Gestión de la Estrategia de los Involucrados. | Modelos para la Gestión de los Involucrados en Proyectos. | Ejercicios: Matriz - Registro de los Involucrados. Determinación del nivel de poder-interés. Determinación del nivel de poder-influencia. Determinación del nivel de influencia-impacto. | Grupal | 5
|  | PMBOK, Quinta Edición: Capitulo 13 Director de Proyectos, Pablo Lledó: Capítulo 13 | Guía de lectura de Estándar Práctico para la Gestión de los Involucrados. Teoría General. | Individual
3 | Gestión del Alcance en Proyectos I. | Proceso 5.1: Gestión del Plan del Alcance
|  | Proceso 5.2: Determinar Requerimientos | Práctica: Desarrollo Tabla de Requerimientos. Uso de técnicas: entrevistas, grupos de opinión, talleres facilitados, técnicas de creatividad y técnicas de decisiones. | Grupal | 5
|  | Proceso 5.3: Definir el Alcance | Práctica: Acta de Constitución del Proyecto. | Individual | 5
|  | PMBOK: Capitulo 5. Practice Standard WBS Second Edition. Cap 2, 3, 4, 5. | Guía de lectura de Estándar Práctico para la Gestión del Alcance. Teoría General. | Individual | 5
4 | Gestión del Alcance en Proyectos II. | Proceso 5.4: Crear la WBS | Práctica: Elaboración de la EDT. Práctica: Elaboración del Diccionario de la EDT.
|  | Proceso 5.5: Verificar el Alcance | Practica: Checklist Aceptación de Entregables. Práctica: Solicitud de Cambios. | Individual | 5
|  | Proceso 5.6: Controlar el Alcance | Teoría Control a la Línea Base del Alcance. | Individual
|  | PMBOK: Capitulo 5. Practice Standard WBS Second Edition. Cap 2, 3, 4, 5. | Guía de lectura de Estándar Práctico para la Gestión del Alcance. Teoría General. | Individual
5 | Repaso General. Examen Final | Materiales Didácticos Semanas 1, 2, 3 y 4. | Aclaración de dudas - Revisión general de los temas vistos. | Grupal
|  |  | Examen Final | Individual | 70
TOTAL |  |  |  |  | 100