## Casos de Estudio
Ítems | Instrucciones Generales
1 | Lea cuidadosamente la lista de situaciones que se presentan a continuación.
2 | Para cada caso, realice un análisis de la situación utilizando el material de estudio.
3 | Identifique para cada uno de los casos el nivel de gestión de al menos 3 involucrados.
4 | Utilice el esquema que mejor se adapte a su análisis.
5 | No necesariamente debe utilizar todos los elementos.
6 | Utilice para sus respuestas las hojas tituladas: Casos 1-2-3..., que se agrega como parte de este documento.
CASO 1 | El puente de la platina sobre la General Canas, requiere una nueva intervención para asegurar que el transito vehicular no se afecte por los continuos procesos de reparación. Para tal efecto el MOPT contratara a una firma transnacional con una amplia experiencia en obras de esta naturaleza a inicios del 2014,para ir realizando los estudios preliminares. Acorde a los especialistas del Colegio Federado de Ingenieros, la obra debe realizarse en un periodo no mayor de 12 meses, pues de no realzarse una intervención a tiempo, los costos de reparación aumentarían para los contribuyentes. La Universidad de Costa Rica y su unidad técnica, también manifestado la urgencia de la reparación, no obstante considera que existen empresas capacitadas en el país para tal gestión. Varias compañías han solicitado información sobre la licitación con fines de participación. La Cámara de Transportistas, los grupos empresariales de las Zonas Francas aledañas, el sector Turismos y otros mas tienen gran preocupación por lo que esto significa en sus actividades. El impacto para el país acorde a los últimos datos oscila en un monto de 1.5 millones de dólares semanales. El tiempo para realizar el trabajo es de 45 días y se cuenta con un mas-menos de 10 días por efectos del clima. El trabajo iniciara el 1 de Octubre del 2014, en plena época de lluvia en el país con un costo que ronda los 65 millones de dólares. El Gerente de Proyectos es el responsable de la gestión.
CASO 2 | La empresa costarricense Desarrollo de Tecnologías S.A. encargada de diseñar paquetes de software para detectar potenciales virus en las computadoras ha venido realizando estudios para competir en otros sistemas tecnológicos, tales los casos de teléfonos inteligentes y tabletas. Existe la opción de alianza con la compañía Alcatel Internacional S.A. interesada en abrir nuevos mercados en Centro América. Por otra parte, el fabricante de tabletas SONY no tiene mayor interés en realizar ningún tipo de negociación estratégica con la empresa Desarrollo de Tecnologías S.A. dado su nicho de mercado. Cada día en nuestro país aumenta la cantidad de usuarios con deseos de poder adquirir mas productos con variedad de opciones tecnológicas así como de mejores precios. Finalmente, varios medios de publicidad han evidenciado algunos problemas de fondos de la empresa nacional en proyectos con entes del Gobierno de la Republica. El Gerente de Seguridad en Informática esta a cargo del trabajo estratégico del proyecto.
CASO 3 | Marta, Juan y Pedro son socios comerciales de la empresa Troqueles Mecánicos S.A., una de las tantas PIMES que el Banco Nacional de Costa Rica financia para el desarrollo de la pequeña empresa. La compañía desarrolla elementos mecánicos para líneas de producción. En los últimos meses han visto afectado sus productos por la inestabilidad del mercado en los precios de los metales que su proveedor en China brinda. La Cámara de Comercio les ha brindado otras opciones con mercados en Europa, no obstante, los precios son elevados tomando en cuenta los costos operativos. Se encuentran en la etapa final de un proyecto para la empresa Firestone S.A., cuyo impacto económico es de 1 millón de dólares en la ganancia y cuentan con un tiempo de entrega de 4 semanas a partir del mes de Junio del presente. Por otra parte, la entidad bancaria ha tenido ya varias reuniones con Marta, Juan y Pedro pues algunas cuotas no se han liquidado a tiempo. Para este particular, el Gerente de Compras esta como responsable de la gestión del proyecto con el apoyo del Gerente de Proyectos e Innovaciones tratando de resolver los problemas con el proveedor así como identificando nuevas opciones locales. Marta, Juan y Pedro tienen que tomar una decisión estratégica en los próximos días pues el contrato con Firestone S.A. ya esta firmado y un atraso en la entrega del producto también repercute en multas importantes.

## Caso 1-2-3 Poder-Interes
CASOS 1,2 3
| Alto |  |  |  | Análisis y Conclusiones CASO #
|  | Mantener Satisfecho | Administrar Cuidadosamente |  | 1
| Poder |  |  |  | 2
|  | Monitor - Mínimo Esfuerzo | Mantener Informado
3
4
| Bajo |  | Interés | Alto

## Caso 1-2-3 Influencia-Impacto
CASOS 1,2 3
| Alto |  |  |  | Análisis y Conclusiones CASO #
|  | Participación de grupos gerenciales en la toma de decisiones | Relevante para el Proyecto y su impacto puede definir el exito o fracaso |  | 1
| Influencia |  |  |  | 2
|  | No determina mayor decisión en el caso | Impacta de alguna manera el negocio u objetivos del proyecto
3
4
| Bajo |  | Impacto | Alto

## Caso 1-2-3 Poder-Influencia
CASOS 1,2 3
| Alto |  |  |  | Análisis y Conclusiones CASO #
|  | Relativamente alto interés del caso para toma de decisiones | Toma decisiones de alto impacto para el negocio. Determina éxito-fracaso |  | 1
| Poder |  |  |  | 2
|  | Poco interés del negocio | Necesita ser informado para algunos análisis
3
4
| Bajo |  | Influencia | Alto