## WBS Dictionary Example
Proyecto: Boda Oscar Guzmán & Margarita La Fuente.
ID del Paquete de Trabajo: 1.1.3
Paquete de Trabajo: Adquisición de los Arreglos Florales.
Descripción del Paquete de Trabajo:
Para tan memorable acontecimiento, las flores que se usaran en la iglesia así como en la recepción del evento serán rosas blancas y rojas con adornos verde-amarillo en sus alrededores. Los tamaños de los arreglos serán el estándar de 35 cm de altura y cada uno estará compuesto de 12 rosas, 6 de cada color. Las flores deben ser cortadas un día antes del cotejo, empacadas y refrigeradas a 8 grados para mantener su textura y olor al momento de ser instaladas en los arreglos. Cantidad requerida: 75. |  | Ejemplo Diccionario de la EDT
Asignado a: Tec. Luis Montero. | Departamento: Empaque
Fecha Asignada: 15/05/2013 | Fecha de Entrega: 18/05/2013
Costo Estimado: $ 1500.00 | Código del Costo: HRE-002