## Slide 1: Áreas del conocimiento para la AP III Gestión de la Planificación de los Riesgos del Proyecto Basado en los estándares del PMI®
Ing. Fausto Fernández Martínez, MSc, MAP
San José, Costa Rica - 2011

## Slide 2: Planificar la Gestión de los Riesgos
Factores Ambientales de la Empresa
Activos de los Procesos de la Organización
Plan de Gestión de Riesgos

## Slide 3: Planificar la Gestión de Riesgos
Es el proceso de decisión de cómo abordar y ejecutar las actividades de la gestión de riesgos para un proyecto.
Garantizar que el nivel de la gestión de riesgos esté acorde con el riesgo y la importancia del proyecto para la organización, a fin de:
  proporcionar recursos y tiempo suficientes para las actividades de gestión de riesgos
  establecer una base acordada para evaluar los riesgos.

## Slide 4: Factores Ambientales de la Empresa
Todos y cualquiera de los factores ambientales externos e internos de la organización que rodean o tienen alguna influencia sobre el éxito del proyecto:
  Cultura y estructura de la organización o empresa
  Las actitudes y la tolerancia respecto al riesgo de las organizaciones y las personas involucradas
  Información publicada, incluyendo bases de datos comerciales
  Estudios académicos y de la industria
  Listas de control publicadas
  Normas gubernamentales o industriales

## Slide 5: Activos de los Procesos de la Organización
Procedimientos, políticas o enfoques predefinidos
  Definiciones comunes de conceptos y términos
  Plantillas estándar
  Categorías de riesgos
  Formatos para la descripción del riesgo
  Roles y responsabilidades
  Niveles de autoridad para la toma de decisiones
  Procesos de control de proyectos y organizacional
Base de conocimiento corporativa de la organización
  Archivos o expedientes de los proyectos y Lecciones Aprendidas.
  Estudios de proyectos similares por especialistas de riesgo
  Base de datos de riesgos (de la industria o fuentes privadas)
  Registro de “stakeholders”

## Slide 6: Plan de Gestión de Riesgos (parte del Plan de Gestión del Proyecto)
Describe como la gestión del riesgo va a ser estructurada y realizada. Su contenido incluye:
  Metodología
  Roles y Responsabilidades
  Presupuesto
  Periodicidad
  Categorías de riesgo
  Niveles de probabilidad e impacto
  Matriz de probabilidad e impacto
  Criterios de tolerancia (umbrales)
  Formatos de los reportes
  Seguimiento

## Slide 7: Planificar la Gestión de Riesgos Resumen